## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | CAM230302250186 | Proyecto de inversión | 3444028.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444028.55, modificado:3444028.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 164484 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 164484 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 23 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA A 48 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTR, lon:-90.5218254, lat:19.09461416}} | 2023-08-31 | 2023-10-04 | 3444028.55 | 3444028.55 | 3444028.55 | 2027531.79 | 2027531.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-025/2023, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3444028.55, importe_modificado:3444028.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2250186/proyecto_INICIO, 2250186/proyecto_PROCESO, 2250186/proyecto_INICIO, 2250186/proyecto_PROCESO, 2250186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302243259 | Proyecto de inversión | 1575721.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630288.66, modificado:630288.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945433.0, modificado:945433.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPIZO 1 EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 124386 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 124386 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE 10 EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRET, lon:-90.51224976, lat:19.40491791}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1575721.66 | 1575721.66 | 1575721.66 | 913918.56 | 913918.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-016/2023, contratista:INMOBILIARIA COSTA VERDE DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1575721.66, importe_modificado:1575721.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243259/proyecto_INICIO, 2243259/proyecto_PROCESO, 2243259/proyecto_FIN, 2243259/proyecto_PROCESO, 2243259/proyecto_FIN, 2243259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302250122 | Proyecto de inversión | 3479687.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479687.98, modificado:3479687.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHATECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 164114 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Champotón | 164114 | S | 264 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:AVENIDA FAUSTINO SANCHEZ EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA T, lon:-90.51160511, lat:19.49941695}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 3479687.98 | 3479687.98 | 3479687.98 | 2859692.91 | 2859692.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SL-004-024/2023, contratista:GRUPO YOEMKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3479687.98, importe_modificado:3479687.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2250122/proyecto_INICIO, 2250122/proyecto_FIN, 2250122/proyecto_PROCESO, 2250122/proyecto_FIN, 2250122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302244320 | Proyecto de inversión | 3312079.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324831.83, modificado:1324831.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987247.74, modificado:1987247.74}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 130376 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 130376 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ULUMAL SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERT, lon:-90.56686931, lat:19.29619493}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 3312079.57 | 3312079.57 | 3312079.57 | 2414380.77 | 2414380.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-019/2023, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3312079.57, importe_modificado:3312079.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2244320/proyecto_INICIO, 2244320/proyecto_PROCESO, 2244320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302251980 | Proyecto de inversión | 614447.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614447.01, modificado:614030.84}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO COSTERO EN CHAMPOTÓN - 173875 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 173875 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS SANSORES PÉREZ COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 39 EL PARQUE COSTERO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA CARLOS SANSORES PEREZ AL LADO DEL RESTAUR, lon:-90.72952713, lat:19.34975017}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 614030.84 | 614030.84 | 614030.84 | 614030.84 | 614030.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-028/2023, contratista:JOSÉ LUIS ARANDA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:614030.84, importe_modificado:614030.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2251980/proyecto_INICIO, 2251980/proyecto_FIN, 2251980/proyecto_PROCESO, 2251980/proyecto_FIN, 2251980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302252302 | Proyecto de inversión | 1840787.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840787.04, modificado:1835576.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 175698 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 175698 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.75, meta_modificada:427.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INFONAVIT ESPERANZA EN LA CALLE 18 DONDE ESTA EL CAMPO DE FUTBOL. AL LADO DE LA CAPI, lon:-90.71191728, lat:19.35976717}} | 2023-08-03 | 2023-10-01 | 1835576.5 | 1835576.5 | 1835576.5 | 1044523.79 | 1044523.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-029/2023, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1835576.5, importe_modificado:1835576.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:427.75}} | {2252302/proyecto_INICIO, 2252302/proyecto_FIN, 2252302/proyecto_PROCESO, 2252302/proyecto_FIN, 2252302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302249885 | Proyecto de inversión | 1846666.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846666.69, modificado:1840641.45}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 162807 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 162807 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE JORGE SALOMON AZAR GARCIA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE LICDO. CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROCER, lon:-90.71948861, lat:19.09109619}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 1840641.45 | 1840641.45 | 1840641.45 | 1321528.5 | 1321528.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-030/2023, contratista:ROSA ILEANA VELA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1840641.45, importe_modificado:1840641.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2249885/proyecto_INICIO, 2249885/proyecto_FIN, 2249885/proyecto_PROCESO, 2249885/proyecto_FIN, 2249885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302249968 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 18, 27, 14 Y 7 - 163192 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 163192 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.7, meta_modificada:3224.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA LAS PALOMAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS TRAMOS LOS CUALES ESTAN EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 33 COLONIA LAS PALOMAS CALLE 27 ENTR, lon:-90.7169583, lat:19.35045623}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 950000 | 950000 | 950000 | 762777.56 | 762777.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-023/2023, contratista:JORGE EDUARDO CARRILLO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.72}} | {2249968/proyecto_INICIO, 2249968/proyecto_PROCESO, 2249968/proyecto_FIN, 2249968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302243836 | Proyecto de inversión | 2021253.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808501.24, modificado:808501.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212751.85, modificado:1212751.85}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CARPIZO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 127377 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 127377 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN JUAN CARPIZO SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACUION A CARRILLO, lon:-90.46921539, lat:19.30000041}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2021253.09 | 2021253.09 | 2021253.09 | 1757512.2 | 1757512.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-018/2023, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2021253.09, importe_modificado:2021253.09}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243836/proyecto_PROCESO, 2243836/proyecto_INICIO, 2243836/proyecto_PROCESO, 2243836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230202228194 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3478216.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 20, CALLE 21 Y CALLE 22 - 110131 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 110131 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5925.0, meta_modificada:5925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA CARDENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LOS SIGUIENTES TRAMOSCALLE 20 ENTRE 37 Y 14 COLONIA CARDENAL. CALLE 22 ENTRE 2, lon:-90.71957032, lat:19.35013623}} | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 3478216.82 | 3478216.82 | 3478216.82 | 2948644.39 | 2948644.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-015/2023, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3478216.82, importe_modificado:3478216.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5925.0}} | {2228194/proyecto_INICIO, 2228194/proyecto_PROCESO, 2228194/proyecto_INICIO, 2228194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202226813 | Proyecto de inversión | 2484114.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484114.64, modificado:2482065.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT - 100968 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 100968 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8580.0, meta_modificada:8581.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENJAMIN GRANADOS Y CALLE FERNANDO TURRIZA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A 66 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA P, lon:-90.24780676, lat:19.22413845}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 2482065.79 | 2482065.79 | 2482065.79 | 2482065.79 | 2482065.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-013/2023, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:2482065.79, importe_modificado:2482065.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8581.15}} | {2226813/proyecto_INICIO, 2226813/proyecto_PROCESO, 2226813/proyecto_FIN, 2226813/proyecto_PROCESO, 2226813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202215833 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3479026.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 23187 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Champotón | 23187 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , MAYATECUN 2 SE ENCUENTRA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA HASTA TOMAR EL ENTRONQUE A ULUMAL SIGUENDO POR ESA , lon:-90.50695067, lat:19.16523773}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 3479026.75 | 3479026.75 | 3479026.75 | 2130726.82 | 2130726.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SL-004-002/2023, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3479026.75, importe_modificado:3479026.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2215833/proyecto_INICIO, 2215833/proyecto_PROCESO, 2215833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202224664 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998005.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUCHÉN - 84670 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84670 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7351.9, meta_modificada:7452.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 36.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO SAN PABL, lon:-90.70845323, lat:19.04147212}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 1998005.1 | 1998005.1 | 1998005.1 | 1998005.1 | 1998005.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1998005.1, importe_modificado:1998005.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7452.79}} | {2224664/proyecto_INICIO, 2224664/proyecto_FIN, 2224664/proyecto_PROCESO, 2224664/proyecto_FIN, 2224664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202224975 | Proyecto de inversión | 1662918.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662918.12, modificado:1660583.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 86887 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 86887 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO POR LA JOYA Y ENTRANDO AL , lon:-90.665808, lat:19.4637514}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 1660583.13 | 1660583.13 | 1660583.13 | 1455540.83 | 1455540.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-009/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1660583.13, importe_modificado:1660583.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2224975/proyecto_INICIO, 2224975/proyecto_FIN, 2224975/proyecto_PROCESO, 2224975/proyecto_FIN, 2224975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202225870 | Proyecto de inversión | 3479145.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479145.07, modificado:3477429.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 16 ENTRE 15 B Y CALLE 29 - 94323 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 94323 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5925.0, meta_modificada:5584.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA VARIAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 B Y CALLE 29, CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 ENTRE LOS CRUCES CON CALLE 19 21 2325 Y 27 DE LAS COLONIAS POZO DEL MONTE INFONAVIT Y LAS PA, lon:-90.71401959, lat:19.35338392}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 3477429.64 | 3477429.64 | 3477429.64 | 3477429.64 | 3477429.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-010/2023, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3477429.64, importe_modificado:3477429.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5584.7}} | {2225870/proyecto_INICIO, 2225870/proyecto_PROCESO, 2225870/proyecto_INICIO, 2225870/proyecto_PROCESO, 2225870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202224499 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999760.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 81581 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 81581 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7380.0, meta_modificada:7449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123 EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA LOCALIDAD DE HOOL SE ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECH, lon:-90.44419686, lat:19.51511154}} | 2023-05-26 | 2023-07-04 | 1999760.01 | 1999760.01 | 1999760.01 | 1999760.01 | 1999760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-007/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:1999760.01, importe_modificado:1999760.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7449.0}} | {2224499/proyecto_INICIO, 2224499/proyecto_PROCESO, 2224499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202226362 | Proyecto de inversión | 1495576.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495576.66, modificado:1493811.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCÓATL - 98248 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 98248 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5519.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:642, direccion:EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 67 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A ULUMAL PASANDO POR ULUM, lon:-90.24146706, lat:19.22417936}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 1493811.69 | 1493811.69 | 1493811.69 | 1493811.69 | 1493811.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-011/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:1493811.69, importe_modificado:1493811.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5519.95}} | {2226362/proyecto_INICIO, 2226362/proyecto_PROCESO, 2226362/proyecto_FIN, 2226362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202227505 | Proyecto de inversión | 1489490.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489490.78, modificado:1487979.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA CAÑAVERAL Y AMP. LA CRUZ - 105924 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 105924 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA COLONIA CAÑAVERAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE PASEO DE LAS AMERICAS Y CALLE 11, CALLE 12 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON UNA CALLE ANTES DEL ICAT., lon:-90.71705451, lat:19.3411728}} | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 1487979.13 | 1487979.13 | 1487979.13 | 1487979.13 | 1487979.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-014/2023, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1487979.13, importe_modificado:1487979.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3154.0}} | {2227505/proyecto_INICIO, 2227505/proyecto_PROCESO, 2227505/proyecto_INICIO, 2227505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202226487 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998856.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 99018 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 99018 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:220, direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 73 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A ULUMAL PASANDO POR U, lon:-90.25426858, lat:19.23687796}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 998856.29 | 998856.29 | 998856.29 | 998856.29 | 998856.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-012/2023, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTRO EL BALUARTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:998856.29, importe_modificado:998856.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3960.0}} | {2226487/proyecto_INICIO, 2226487/proyecto_PROCESO, 2226487/proyecto_FIN, 2226487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231027 | Proyecto de inversión | 1499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1498999.9, modificado:1498294.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 8789 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 8789 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO , 24415 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YACASAY TOMANDO A LA LA IZQUIERDA LA CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA A 52 KM CRUZANDO LOS POBLADOS DE ULUMAL, lon:-90.39660966, lat:19.14795861}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 1498294.92 | 1498294.92 | 1498294.92 | 1498294.92 | 1498294.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SE-001-003/2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:1498294.92, importe_modificado:1498294.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2231027/proyecto_INICIO, 2231027/proyecto_FIN, 2231027/proyecto_PROCESO, 2231027/proyecto_FIN, 2231027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231079 | Proyecto de inversión | 3358334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3357334.98, modificado:3351826.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 38878 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 38878 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA IZQUIERDA EN EL ENTRONQUE QUE , lon:-90.24626771, lat:19.0024785}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 3351826.74 | 3351826.74 | 3351826.74 | 3351826.74 | 3351826.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SC-001-011/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3351826.74, importe_modificado:3351826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2231079/proyecto_INICIO, 2231079/proyecto_PROCESO, 2231079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231082 | Proyecto de inversión | 448873.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:374442.8, modificado:448873.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74431.15, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 39894 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 39894 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.4, meta_modificada:43.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 21 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 35.9 KM DE CHAMPOTON EN DIRECCION NORESTE. PARA, lon:-90.51733024, lat:19.09729635}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 448873.95 | 448873.95 | 448873.95 | 448873.95 | 448873.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SD-001-012/2023, contratista:MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:448873.95, importe_modificado:448873.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.4}} | {2231082/proyecto_INICIO, 2231082/proyecto_PROCESO, 2231082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302258134 | Proyecto de inversión | 847448.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847448.4, modificado:845603.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 212526 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 212526 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL INGENIO LA JOYA SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM DE CHAMPOTON SALIENDO POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL SE CRUZA TODA LA LOCALIDAD , lon:-90.67084479, lat:19.48319768}} | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 845603.1 | 845603.1 | 845603.1 | 678338.94 | 678338.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-031/2023, contratista:VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:845603.1, importe_modificado:845603.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1100.0}} | {2258134/proyecto_INICIO, 2258134/proyecto_PROCESO, 2258134/proyecto_FIN, 2258134/proyecto_PROCESO, 2258134/proyecto_FIN, 2258134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302258251 | Proyecto de inversión | 1995455.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995455.57, modificado:1993905.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA BUENAVISTA - 213201 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 213201 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA BUENAVISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 21 A LA OBRA ESTA EN LA COLONIA BUENAVISTA LA CUAL SE ENCUENTRA A UNAS CALLES AL COSTADO DEL CEMENTERIO DE LA CRUZ CERCA DE LA PAN, lon:-90.71845229, lat:19.33251772}} | 2023-08-15 | 2023-09-28 | 1993905.65 | 1993905.65 | 1993905.65 | 598171.7 | 598171.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-032/2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1993905.65, importe_modificado:1993905.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2258251/proyecto_INICIO, 2258251/proyecto_FIN, 2258251/proyecto_PROCESO, 2258251/proyecto_FIN, 2258251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230302258683 | Proyecto de inversión | 498951.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498951.57, modificado:497318.68}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHAMPOTON LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 215478 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 215478 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AVENIDA DE LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTE CASI ENFRENTE DE , lon:-90.51030097, lat:19.50049964}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 497318.68 | 497318.68 | 497318.68 | 384101.2 | 384101.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-033/2023, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:497318.68, importe_modificado:497318.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2258683/proyecto_INICIO, 2258683/proyecto_FIN, 2258683/proyecto_PROCESO, 2258683/proyecto_FIN, 2258683/proyecto_PROCESO, 2258683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:El proyecto ya cuenta con evidencia de documento de término, por lo tanto se debe actualizar todos los momentos contables, ya que no hay congruencia entre lo reportado y los documentos adjuntos., trimestre:4.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2024-01-09}}
2023 | 4 | CAM230402289732 | Proyecto de inversión | 3363448.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363448.59, modificado:3363448.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 306360 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 306360 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2631.8, meta_modificada:2631.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA POZO DEL CHENPEK, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EB LAS COLONIAS PARAISO LAS MERCEDES COCAL INFONAVIT POZO MONTE CHEN PEC , lon:-90.72037009, lat:19.35066525}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 3363448.59 | 3363448.59 | 3363448.59 | 2794078.86 | 2794078.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-047/2023, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3363448.59, importe_modificado:3363448.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2631.87}} | {2289732/proyecto_INICIO, 2289732/proyecto_PROCESO, 2289732/proyecto_FIN, 2289732/proyecto_INICIO, 2289732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402279608 | Proyecto de inversión | 2793218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793218.8, modificado:2793218.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA - 255435 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 255435 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA A DOS CALLES DETRAS DE LA MAQUILADORA AUGUSTA DE LA COLONIA ARROCERA., lon:-90.72292193, lat:19.32541501}} | 2023-10-26 | 2023-12-14 | 2793218.8 | 2793218.8 | 2793218.8 | 837965.64 | 837965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-041/2023, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2793218.8, importe_modificado:2793218.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2279608/proyecto_INICIO, 2279608/proyecto_PROCESO, 2279608/proyecto_FIN, 2279608/proyecto_INICIO, 2279608/proyecto_PROCESO, 2279608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402284204 | Proyecto de inversión | 638086.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638086.97, modificado:638086.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR II - 281175 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 281175 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 27 EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA SUBESTACION DE LA CFE SE SIGUE HASTA, lon:-90.72407566, lat:19.32386802}} | 2023-10-25 | 2023-11-23 | 638086.97 | 638086.97 | 638086.97 | 191426.09 | 191426.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-045/2023, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:638086.97, importe_modificado:638086.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2284204/proyecto_INICIO, 2284204/proyecto_PROCESO, 2284204/proyecto_FIN, 2284204/proyecto_PROCESO, 2284204/proyecto_FIN, 2284204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402278393 | Proyecto de inversión | 519456.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519456.82, modificado:519456.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CARDENAS Y EL HUANAL - 248419 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 248419 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.92, meta_modificada:37.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA HUANAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 31, CALLE 8 LOS CUATOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSGUADALUPE CAMACHO CASTILLO EN CALLE 6 ENTRE 29 A Y 31 COL HUANALAMERIC, lon:-90.712158, lat:19.34794339}} | 2023-10-09 | 2023-11-12 | 519456.82 | 519456.82 | 519456.82 | 155837.05 | 155837.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-034/2023, contratista:GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:519456.82, importe_modificado:519456.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.34}} | {2278393/proyecto_PROCESO, 2278393/proyecto_FIN, 2278393/proyecto_PROCESO, 2278393/proyecto_FIN, 2278393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CAM230402278909 | Proyecto de inversión | 742294.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742294.75, modificado:742294.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ, ARROCERA Y NUEVA ESPERANZA - 251556 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 251556 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.38, meta_modificada:88.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13A, CALLE ISABEL LA CATOLICA LOS CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS CARMITA CASTILLO MAYO CALLE 10 ENTRE 11 Y 13A COLO, lon:-90.71828056, lat:19.33805538}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 742294.75 | 742294.75 | 742294.75 | 709350.77 | 709350.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-036/2023, contratista:GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:742294.75, importe_modificado:742294.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.38}} | {2278909/proyecto_PROCESO, 2278909/proyecto_FIN, 2278909/proyecto_INICIO, 2278909/proyecto_PROCESO, 2278909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402305711 | Proyecto de inversión | 301032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301032.2, modificado:301032.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 374151 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374151 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.46, meta_modificada:29.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN SE ENCUENTRA DESPUES DE LA HACIENDA DE SAN LUIS CARPIZO. EL B, lon:-90.77260071, lat:19.28889835}} | 2023-10-28 | 2023-12-01 | 301032.2 | 301032.2 | 301032.2 | 260977.65 | 260977.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-042/2023, contratista:GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:301032.2, importe_modificado:301032.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.46}} | {2305711/proyecto_INICIO, 2305711/proyecto_PROCESO, 2305711/proyecto_FIN, 2305711/proyecto_PROCESO, 2305711/proyecto_FIN, 2305711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402305686 | Proyecto de inversión | 741705.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741705.47, modificado:741705.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA ASERRADERO Y LAZARO CARDENAS - 374058 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374058 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.38, meta_modificada:88.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 LOS 3 CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS JOSE FERNANDO BRICEÑO AC CALLE 9 ENTRE 14 Y 12 COL ASERRADERO S, lon:-90.72794007, lat:19.34207258}} | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 741705.47 | 741705.47 | 741705.47 | 644273.09 | 644273.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-035/2023, contratista:MANUEL ARTURO KU COB, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:741705.47, importe_modificado:741705.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.38}} | {2305686/proyecto_FIN, 2305686/proyecto_INICIO, 2305686/proyecto_FIN, 2305686/proyecto_PROCESO, 2305686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402305739 | Proyecto de inversión | 740127.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740127.6, modificado:740127.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA, BUENAVISTA Y EL CARDENAL. - 374258 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374258 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.38, meta_modificada:88.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14A COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 ESTOS TRES CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICARIOSEUNICE BAEZA , lon:-90.72210642, lat:19.33357095}} | 2023-11-05 | 2023-12-09 | 740127.6 | 740127.6 | 740127.6 | 678934.62 | 678934.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-044/2023, contratista:JHONNATHAN DEL JESÚS COSGALLA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:740127.6, importe_modificado:740127.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.38}} | {2305739/proyecto_INICIO, 2305739/proyecto_PROCESO, 2305739/proyecto_FIN, 2305739/proyecto_INICIO, 2305739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402305758 | Proyecto de inversión | 519396.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519396.03, modificado:519396.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD Y LA PLAYA - 374411 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 374411 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.92, meta_modificada:58.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16A, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SON PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSMARGARITA SANCHEZ HERNANDE, lon:-90.73054251, lat:19.32076423}} | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 519396.03 | 519396.03 | 519396.03 | 443025.02 | 443025.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-004-046/2023, contratista:MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:519396.03, importe_modificado:519396.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.92}} | {2305758/proyecto_INICIO, 2305758/proyecto_PROCESO, 2305758/proyecto_FIN, 2305758/proyecto_INICIO, 2305758/proyecto_PROCESO, 2305758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra físicamente está al 100%, pero financieramente no por esta razón esta obra quedo como devengada y no se puede capturar al 100% financieramente porque no coincidiría con los momentos contables de la Tesorería, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231270 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1231798.6, modificado:1480000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248201.4, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR I - 111391 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 111391 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 39 Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GREGORIO MENDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MIRADOR 1 SE LLEGA ENTRANDO POR LA COCA COLA SE AVANZAN 7 CALLES Y A MANO DERE, lon:-90.72184617, lat:19.32427369}} | 2023-05-23 | 2023-07-06 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SG-001-010/2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2231270/proyecto_INICIO, 2231270/proyecto_PROCESO, 2231270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302250879 | Proyecto de inversión | 248520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248520.5, modificado:248520.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 168401 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 168401 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SANCHEZ Y CALLE CARDENAS, CALLE 18 DE FEB LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 39.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR S, lon:-90.51164782, lat:19.50037414}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-P/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:248520.5, importe_modificado:248520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2250879/proyecto_INICIO, 2250879/proyecto_PROCESO, 2250879/proyecto_INICIO, 2250879/proyecto_PROCESO, 2250879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251276 | Proyecto de inversión | 49704.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49704.1, modificado:49704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO MICHOACÁN - 170263 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170263 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2157, direccion:EJIDO NUEVO MICHOACÁN, 24423 NUEVO MICHOACÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE TOMANDO EL DEVIO A HALTUNCHEN PASANDO LAS LOCALIDADES DE HALTUNC, lon:-90.31069074, lat:19.4299413}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-I/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:49704.1, importe_modificado:49704.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2251276/proyecto_INICIO, 2251276/proyecto_PROCESO, 2251276/proyecto_INICIO, 2251276/proyecto_PROCESO, 2251276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302250511 | Proyecto de inversión | 223668.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223668.45, modificado:223668.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 166506 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 166506 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , YOHALTUN SE ENCUENTRA A 69 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL . SE TOMA LA CARRETA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CARRILLO PUERTO SE AVANZA PASANDO LAS LOCA, lon:-90.31382225, lat:19.01349523}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 223668.45 | 223668.45 | 223668.45 | 223668.45 | 223668.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-S/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:223668.45, importe_modificado:223668.45}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:45.0}} | {2250511/proyecto_INICIO, 2250511/proyecto_PROCESO, 2250511/proyecto_INICIO, 2250511/proyecto_PROCESO, 2250511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302250578 | Proyecto de inversión | 99408.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99408.2, modificado:99408.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 166828 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 166828 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ULUMAL SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA Y SE DESVIA EN EL ENTRONQUE A LA CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO EN, lon:-90.62332296, lat:19.27238606}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-R/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:99408.2, importe_modificado:99408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2250578/proyecto_INICIO, 2250578/proyecto_PROCESO, 2250578/proyecto_INICIO, 2250578/proyecto_PROCESO, 2250578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302250978 | Proyecto de inversión | 149112.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149112.3, modificado:149112.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL - 168792 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 168792 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24421 SAN MIGUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.46619832, lat:19.30281555}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 149112.3 | 149112.3 | 149112.3 | 149112.3 | 149112.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-Ñ/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:149112.3, importe_modificado:149112.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2250978/proyecto_INICIO, 2250978/proyecto_PROCESO, 2250978/proyecto_FIN, 2250978/proyecto_PROCESO, 2250978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251199 | Proyecto de inversión | 99408.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99408.2, modificado:99408.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RÍO - 169897 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 169897 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:243, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN ANTONIO DEL RIO SE ENCUENTRA A 23 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A MOQUEL Y SE S, lon:-90.55458844, lat:19.3229064}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-M/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:99408.2, importe_modificado:99408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2251199/proyecto_INICIO, 2251199/proyecto_PROCESO, 2251199/proyecto_INICIO, 2251199/proyecto_PROCESO, 2251199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251209 | Proyecto de inversión | 248520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248520.5, modificado:248520.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PUSTUNICH - 169960 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 169960 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PUSTUNICH SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO PASANDO PO, lon:-90.47978792, lat:19.14491632}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-L/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:248520.5, importe_modificado:248520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2251209/proyecto_INICIO, 2251209/proyecto_PROCESO, 2251209/proyecto_FIN, 2251209/proyecto_PROCESO, 2251209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251304 | Proyecto de inversión | 49704.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49704.1, modificado:49704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 170454 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170454 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1618, direccion:EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOCH COHUO SE ENCUENTRA A 77. KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FEL, lon:-90.24981059, lat:18.99913099}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-G/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:49704.1, importe_modificado:49704.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2251304/proyecto_INICIO, 2251304/proyecto_PROCESO, 2251304/proyecto_INICIO, 2251304/proyecto_PROCESO, 2251304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251344 | Proyecto de inversión | 49704.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49704.1, modificado:49704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 170724 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170724 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:195, direccion:EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KUKULKAN SE ENCUENTRA A 77 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CAR, lon:-90.24685517, lat:18.9991012}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-C/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:49704.1, importe_modificado:49704.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2251344/proyecto_INICIO, 2251344/proyecto_PROCESO, 2251344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402309707 | Proyecto de inversión | 1884448.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884448.74, modificado:1884448.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 390364 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 390364 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4215.0, meta_modificada:4215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE PARCELA ESCOLAR Y CALLE UNIDAD DE MUJER, CALLE PONCIANO ARRIEGA LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA, lon:-90.80670509, lat:19.06427358}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 1884448.74 | 1884448.74 | 1884448.74 | 1884448.74 | 1884448.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-048/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1884448.74, importe_modificado:1884448.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4215.0}} | {2309707/proyecto_INICIO, 2309707/proyecto_PROCESO, 2309707/proyecto_FIN, 2309707/proyecto_INICIO, 2309707/proyecto_FIN, 2309707/proyecto_PROCESO, 2309707/proyecto_FIN, 2309707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue ejercida de capital $ 1,845,197.32 y de Intereses $ 39,251.42 con un total de $ 1,884,448.74, trimestre:4.0, usuario:luisapadillae, fecha:2024-01-04}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231028 | Proyecto de inversión | 2499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2498999.9, modificado:2497149.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 9847 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Champotón | 9847 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7860.0, meta_modificada:7860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - CAMINO A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ, lon:-90.56694745, lat:19.19124814}} | 2023-02-10 | 2023-03-26 | 2497149.15 | 2497149.15 | 2497149.15 | 2497149.15 | 2497149.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-UB-001-004/2023, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:2497149.15, importe_modificado:2497149.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7860.0}} | {2231028/proyecto_INICIO, 2231028/proyecto_PROCESO, 2231028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302244702 | Proyecto de inversión | 1226190.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490476.05, modificado:490476.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735714.08, modificado:735714.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 131881 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 131881 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MICHOACAN LA LOCALIDAD DE GENERAL ORTIZ AVILA SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECE, lon:-90.72683205, lat:18.96885346}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1226190 | 1226190 | 1226190 | 1226190 | 1226190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-020/2023, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1226190.0, importe_modificado:1226190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2244702/proyecto_INICIO, 2244702/proyecto_FIN, 2244702/proyecto_PROCESO, 2244702/proyecto_FIN, 2244702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251360 | Proyecto de inversión | 251576.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251576.95, modificado:251576.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 170838 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170838 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 64 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO , lon:-90.63325495, lat:18.85566373}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 251576.95 | 251576.95 | 251576.95 | 251576.95 | 251576.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-A/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251576.95, importe_modificado:251576.95}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2251360/proyecto_INICIO, 2251360/proyecto_PROCESO, 2251360/proyecto_INICIO, 2251360/proyecto_PROCESO, 2251360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402279345 | Proyecto de inversión | 993941.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993941.22, modificado:993941.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RÍO - 253809 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 253809 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:243, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN ANTONIO DEL RIO SE ENCUENTRA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE DESVIANDOSE EN EL CAMINO A HOOL Y , lon:-90.55454807, lat:19.32293333}} | 2023-10-13 | 2023-11-26 | 993941.22 | 993941.22 | 993941.22 | 993941.22 | 993941.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-038/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:993941.22, importe_modificado:993941.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2279345/proyecto_FIN, 2279345/proyecto_INICIO, 2279345/proyecto_PROCESO, 2279345/proyecto_INICIO, 2279345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402279450 | Proyecto de inversión | 992359.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992359.87, modificado:992359.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 254351 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 254351 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3513.3, meta_modificada:3513.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PIXOYAL SE ENCUENTRA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO SAN PABLO PIXTUN JOS, lon:-90.60173641, lat:18.93463973}} | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 992359.87 | 992359.87 | 992359.87 | 992359.87 | 992359.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-039/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:992359.87, importe_modificado:992359.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3513.3}} | {2279450/proyecto_INICIO, 2279450/proyecto_FIN, 2279450/proyecto_PROCESO, 2279450/proyecto_FIN, 2279450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402280529 | Proyecto de inversión | 2208807.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208807.43, modificado:2208807.43}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 260982 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 260982 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8191.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE PARAISO EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MENDIETA Y CALLE FAUSTINO SANCHEZ, CALLE AV CENTRAL SE ENCUIENTRA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ESNECESARIO , lon:-90.50852796, lat:19.50060624}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2208807.43 | 2208807.43 | 2208807.43 | 2208807.43 | 2208807.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-043/2023, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2208807.43, importe_modificado:2208807.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8191.05}} | {2280529/proyecto_PROCESO, 2280529/proyecto_INICIO, 2280529/proyecto_FIN, 2280529/proyecto_PROCESO, 2280529/proyecto_FIN, 2280529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402330919 | Proyecto de inversión | 749715.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:749714.91, modificado:749714.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR II - 261765 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 261765 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE AGUA POTABLE Y CALLE 33, CALLE 10 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MICROONDAS EN LA CALLE POSTERIOR BAJANDO DE LA TORRE EN ESTA CIUDAD DE CHAMPOTON ESTA COLONIA SE , lon:-90.72135286, lat:19.32770508}} | 2023-10-09 | 2023-11-07 | 749715.01 | 749715.01 | 749715.01 | 749715.01 | 749715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SG-001-015/2023, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:749715.01, importe_modificado:749715.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2330919/proyecto_INICIO, 2330919/proyecto_PROCESO, 2330919/proyecto_INICIO, 2330919/proyecto_FIN, 2330919/proyecto_INICIO, 2330919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251335 | Proyecto de inversión | 74556.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74556.15, modificado:74556.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 170686 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170686 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:AVENIDA A LA JOYA EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 1, CALLE 5 SE ENCUENTRA A 18 KM DE CHAMPOTON SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL CRUZANDO LA LOCA, lon:-90.67599999, lat:19.48228738}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-D/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:74556.15, importe_modificado:74556.16}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2251335/proyecto_INICIO, 2251335/proyecto_PROCESO, 2251335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302250831 | Proyecto de inversión | 99408.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99408.2, modificado:99408.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL ZAPOTE - 168177 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 168177 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL ZAPOTE SE ENCUENTRA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR TOMAS LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO SE AVANZA HASTA , lon:-90.61287225, lat:19.28718736}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-Q/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:99408.2, importe_modificado:99408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2250831/proyecto_INICIO, 2250831/proyecto_PROCESO, 2250831/proyecto_INICIO, 2250831/proyecto_PROCESO, 2250831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251312 | Proyecto de inversión | 248520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248520.5, modificado:248520.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 170512 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170512 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE PARCELA ESCOLAR EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA REFORMA AGRARIA SE ENCUENT, lon:-90.80887068, lat:19.06418292}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | 248520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-F/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:248520.5, importe_modificado:248520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2251312/proyecto_INICIO, 2251312/proyecto_PROCESO, 2251312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251351 | Proyecto de inversión | 74556.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74556.15, modificado:74556.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHÉ CASTELLOT - 170798 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170798 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1701, direccion:EJIDO DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 71 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRI, lon:-90.26243972, lat:19.15279731}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-B/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:74556.15, importe_modificado:74556.15}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2251351/proyecto_INICIO, 2251351/proyecto_PROCESO, 2251351/proyecto_INICIO, 2251351/proyecto_PROCESO, 2251351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231048 | Proyecto de inversión | 2456522.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1368481.87, modificado:2456522.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088040.44, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 31384 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 31384 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE JOSE MENDIETA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE RUIZ, CALLE LAS PALMAS SANTO DOMINGO KESTE SE ENCUENTRA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR, lon:-90.50585131, lat:19.49804086}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 2456522.31 | 2456522.31 | 2456522.31 | 2456522.31 | 2456522.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SG-001-009/2023, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:2456522.31, importe_modificado:2456522.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2231048/proyecto_PROCESO, 2231048/proyecto_INICIO, 2231048/proyecto_PROCESO, 2231048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302250931 | Proyecto de inversión | 99408.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99408.2, modificado:99408.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 168608 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 168608 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE ROVIRA, 24420 SANTA CRUZ DE ROVIRA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SANTA CRUZ DE ROVIRA SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A HALTUNCHE, lon:-90.40484833, lat:19.40822472}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | 99408.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-O/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:99408.2, importe_modificado:99408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2250931/proyecto_INICIO, 2250931/proyecto_PROCESO, 2250931/proyecto_INICIO, 2250931/proyecto_PROCESO, 2250931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251177 | Proyecto de inversión | 49704.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49704.1, modificado:49704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 169830 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 169830 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO 1 SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOM, lon:-90.51109401, lat:19.40796466}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-N/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:49704.1, importe_modificado:49704.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2251177/proyecto_INICIO, 2251177/proyecto_FIN, 2251177/proyecto_PROCESO, 2251177/proyecto_FIN, 2251177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251246 | Proyecto de inversión | 49704.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49704.1, modificado:49704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 170083 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170083 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA SE ENCUENTRA A 77.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DE, lon:-90.24317458, lat:18.99509633}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-K/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:49704.1, importe_modificado:49704.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2251246/proyecto_INICIO, 2251246/proyecto_PROCESO, 2251246/proyecto_INICIO, 2251246/proyecto_PROCESO, 2251246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202215848 | Proyecto de inversión | 498374.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498374.85, modificado:498374.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 23266 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 23266 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.4, meta_modificada:530.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE 10 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN LA ENTRADA A LA MISMA ALREDEDOR DEL PARQUE DEL PUEBL, lon:-90.46047881, lat:19.2691923}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 498374.85 | 498374.85 | 498374.85 | 498374.85 | 498374.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-003/2023, contratista:ELVER MANUEL PECH CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:498374.85, importe_modificado:498374.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.4}} | {2215848/proyecto_INICIO, 2215848/proyecto_PROCESO, 2215848/proyecto_FIN, 2215848/proyecto_PROCESO, 2215848/proyecto_INICIO, 2215848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231034 | Proyecto de inversión | 3376078.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3376078.49, modificado:3376078.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 21702 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Champotón | 21702 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 12 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 9 MAYATECUN 1 SE ENCUENTRA A 39.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA HASTA TOMAR EL ENTRONQUE A ULUMAL SI, lon:-90.5057363, lat:19.15284534}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 3376078.59 | 3376078.59 | 3376078.59 | 3376078.59 | 3376078.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SL-001-007/2023, contratista:MULPRECO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:3376078.59, importe_modificado:3376078.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2231034/proyecto_PROCESO, 2231034/proyecto_INICIO, 2231034/proyecto_PROCESO, 2231034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302243699 | Proyecto de inversión | 1630195.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652078.03, modificado:652078.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978117.05, modificado:978117.05}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 126426 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 126426 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ULUMAL SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO SE A, lon:-90.62277341, lat:19.27248911}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1630195.08 | 1630195.08 | 1630195.08 | 1630195.08 | 1630195.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-017/2023, contratista:JOSÉ ALFREDO GAITAN MOO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1630195.08, importe_modificado:1630195.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2243699/proyecto_INICIO, 2243699/proyecto_PROCESO, 2243699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302247461 | Proyecto de inversión | 3473604.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473604.65, modificado:3473604.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN CHAMPOTON LOCALIDAD XBACAB - 148902 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 148902 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 45.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE CHAMPOTON POR LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LOS POBLADOS DE VICENTE GUERRERO SAN PABLO PIXTUN JOSE MAR, lon:-90.72384067, lat:18.94541266}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 3473604.65 | 3473604.65 | 3473604.65 | 3473604.65 | 3473604.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-004-021/2023, contratista:NIDIA ROSALIA NOH FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3473604.65, importe_modificado:3473604.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:440.0}} | {2247461/proyecto_INICIO, 2247461/proyecto_PROCESO, 2247461/proyecto_INICIO, 2247461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251264 | Proyecto de inversión | 49704.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49704.1, modificado:49704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 170208 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170208 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO MÓDULO, 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , NUEVO PARAISO SE ENCUENTRA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRILL, lon:-90.31799003, lat:19.01628363}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-J/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:49704.1, importe_modificado:49704.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2251264/proyecto_INICIO, 2251264/proyecto_PROCESO, 2251264/proyecto_INICIO, 2251264/proyecto_PROCESO, 2251264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251293 | Proyecto de inversión | 49704.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49704.1, modificado:49704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2 - 170374 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170374 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIAND, lon:-90.63885004, lat:19.19552345}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | 49704.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-H/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:49704.1, importe_modificado:49704.1}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2251293/proyecto_INICIO, 2251293/proyecto_PROCESO, 2251293/proyecto_FIN, 2251293/proyecto_PROCESO, 2251293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251327 | Proyecto de inversión | 74556.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74556.15, modificado:74556.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 170646 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170646 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 57 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA Y ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERT, lon:-90.56422255, lat:19.01154802}} | 2023-08-29 | 2023-09-27 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | 74556.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-004-026-E/2023, contratista:CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:74556.15, importe_modificado:74556.15}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2251327/proyecto_INICIO, 2251327/proyecto_PROCESO, 2251327/proyecto_INICIO, 2251327/proyecto_PROCESO, 2251327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402279529 | Proyecto de inversión | 1483725.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483725.05, modificado:1483725.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 254943 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 254943 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:3855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RUIZ CORTINES, CALLE ALLENDE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMP, lon:-90.5859282, lat:19.49785193}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 1483725.05 | 1483725.05 | 1483725.05 | 1483725.05 | 1483725.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-040/2023, contratista:LUCIANO FRANCISCO GONZALEZ ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1483725.05, importe_modificado:1483725.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3855.0}} | {2279529/proyecto_INICIO, 2279529/proyecto_PROCESO, 2279529/proyecto_FIN, 2279529/proyecto_PROCESO, 2279529/proyecto_FIN, 2279529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230202231045 | Proyecto de inversión | 3215274.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3215274.78, modificado:3215274.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALÉN - 31155 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 31155 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18A, CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 39 ENTRE 20 Y 18 A CALLE 20 ENTRE 37 Y 39 Y CRUZA POR LA CALLE 39 POR 18 DE LA COLONIA , lon:-90.73607208, lat:19.32860911}} | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 3215274.88 | 3215274.88 | 3215274.88 | 3215274.88 | 3215274.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-BO-SD-001-008/2023, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:3215274.88, importe_modificado:3215274.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:233.0}} | {2231045/proyecto_INICIO, 2231045/proyecto_PROCESO, 2231045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302251376 | Proyecto de inversión | 3479550.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479550.71, modificado:3479550.71}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA ULISES SANSORES - 170946 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 170946 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA ULISES SANSORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 41, CALLE 6 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE LA COLONIA ULISES SANSORES JUSTO AL LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ULISES SANSORES Y FR, lon:-90.72425123, lat:19.34591611}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 3479550.71 | 3479550.71 | 3479550.71 | 3479550.71 | 3479550.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-027/2023, contratista:JOEL DANIEL ANGULO OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3479550.71, importe_modificado:3479550.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1210.0}} | {2251376/proyecto_INICIO, 2251376/proyecto_PROCESO, 2251376/proyecto_INICIO, 2251376/proyecto_PROCESO, 2251376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM230302250186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3444028.55 | 3444028.55
CAM230302243259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 630288.66 | 630288.66
CAM230302243259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945433 | 945433
CAM230302250122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3479687.98 | 3479687.98
CAM230302244320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1324831.83 | 1324831.83
CAM230302244320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987247.74 | 1987247.74
CAM230302251980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614447.01 | 614030.84
CAM230302252302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1840787.04 | 1835576.5
CAM230302249885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846666.69 | 1840641.45
CAM230302249968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
CAM230302243836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 808501.24 | 808501.24
CAM230302243836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212751.85 | 1212751.85
CAM230202228194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480000 | 3478216.82
CAM230202226813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2484114.64 | 2482065.79
CAM230202215833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480000 | 3479026.75
CAM230202224664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1998005.1
CAM230202224975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1662918.12 | 1660583.13
CAM230202225870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3479145.07 | 3477429.64
CAM230202224499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999760.01
CAM230202226362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495576.66 | 1493811.69
CAM230202227505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489490.78 | 1487979.13
CAM230202226487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998856.29
CAM230202231027 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1498999.9 | 1498294.82
CAM230202231027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
CAM230202231079 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3357334.98 | 3351826.74
CAM230202231079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 0
CAM230202231082 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 374442.8 | 448873.95
CAM230202231082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74431.15 | 0
CAM230302258134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847448.4 | 845603.1
CAM230302258251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995455.57 | 1993905.65
CAM230302258683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498951.57 | 497318.68
CAM230402289732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3363448.59 | 3363448.59
CAM230402279608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2793218.8 | 2793218.8
CAM230402284204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638086.97 | 638086.97
CAM230402278393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519456.82 | 519456.82
CAM230402278909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742294.75 | 742294.75
CAM230402305711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301032.2 | 301032.2
CAM230402305686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741705.47 | 741705.47
CAM230402305739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740127.6 | 740127.6
CAM230402305758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519396.03 | 519396.03
CAM230202231270 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1231798.6 | 1480000
CAM230202231270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248201.4 | 0
CAM230302250879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248520.5 | 248520.5
CAM230302251276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49704.1 | 49704.1
CAM230302250511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223668.45 | 223668.45
CAM230302250578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99408.2 | 99408.2
CAM230302250978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149112.3 | 149112.3
CAM230302251199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99408.2 | 99408.2
CAM230302251209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248520.5 | 248520.5
CAM230302251304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49704.1 | 49704.1
CAM230402309707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884448.74 | 1884448.74
CAM230202231028 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2498999.9 | 2497149.15
CAM230202231028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302244702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 490476.05 | 490476
CAM230302244702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735714.08 | 735714
CAM230302251360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251576.95 | 251576.95
CAM230402279345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993941.22 | 993941.22
CAM230402279450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992359.87 | 992359.87
CAM230402280529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2208807.43 | 2208807.43
CAM230402330919 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 749714.91 | 749714.91
CAM230402330919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
CAM230302251335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74556.15 | 74556.15
CAM230302250831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99408.2 | 99408.2
CAM230302251312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248520.5 | 248520.5
CAM230302251351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74556.15 | 74556.15
CAM230202231048 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1368481.87 | 2456522.31
CAM230202231048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088040.44 | 0
CAM230302250931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99408.2 | 99408.2
CAM230302251177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49704.1 | 49704.1
CAM230202215848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498374.85 | 498374.85
CAM230202231034 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3376078.49 | 3376078.59
CAM230202231034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302243699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 652078.03 | 652078.03
CAM230302243699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978117.05 | 978117.05
CAM230302247461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3473604.65 | 3473604.65
CAM230302251264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74556.15 | 74556.15
CAM230402279529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483725.05 | 1483725.05
CAM230202231045 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3215274.78 | 3215274.88
CAM230202231045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
CAM230302251376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3479550.71 | 3479550.71

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM230302250186 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302243259 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302250122 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230302244320 | Tanque(s) | 1 | 1
CAM230302251980 | Metros Cuadrados | 260 | 260
CAM230302252302 | Metros cuadrados de construcción | 427.75 | 427.75
CAM230302249885 | Metros Cuadrados | 598 | 598
CAM230302249968 | Metros Cuadrados | 3224.7 | 3224.72
CAM230302243836 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230202228194 | Metros Cuadrados | 5925 | 5925
CAM230202226813 | Metros Cuadrados | 8580 | 8581.15
CAM230202215833 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230202224664 | Metros Cuadrados | 7351.9 | 7452.79
CAM230202224975 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
CAM230202225870 | Metros Cuadrados | 5925 | 5584.7
CAM230202224499 | Metros Cuadrados | 7380 | 7449
CAM230202226362 | Metros Cuadrados | 5520 | 5519.95
CAM230202227505 | Metros Cuadrados | 3350 | 3154
CAM230202226487 | Metros Cuadrados | 3960 | 3960
CAM230202231027 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
CAM230202231079 | Piezas | 1 | 1
CAM230202231082 | Metros lineales | 43.4 | 43.4
CAM230302258134 | Metros | 1100 | 1100
CAM230302258251 | Piezas | 24 | 24
CAM230302258683 | Metros Cuadrados | 72 | 72
CAM230402289732 | Metros Cuadrados | 2631.8 | 2631.87
CAM230402279608 | Metros | 15 | 15
CAM230402284204 | Metros lineales | 80 | 80
CAM230402278393 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 37.34
CAM230402278909 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38
CAM230402305711 | Metros cuadrados de construcción | 29.46 | 29.46
CAM230402305686 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38
CAM230402305739 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38
CAM230402305758 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 58.92
CAM230202231270 | Piezas | 18 | 18
CAM230302250879 | Luminaria | 50 | 50
CAM230302251276 | Luminaria | 10 | 10
CAM230302250511 | Luminaria | 45 | 45
CAM230302250578 | Luminaria | 20 | 20
CAM230302250978 | Luminaria | 30 | 30
CAM230302251199 | Luminaria | 20 | 20
CAM230302251209 | Luminaria | 50 | 50
CAM230302251304 | Luminaria | 10 | 10
CAM230302251344 | Luminaria | 10 | 10
CAM230402309707 | Metros Cuadrados | 4215 | 4215
CAM230202231028 | Metros cúbicos | 7860 | 7860
CAM230302244702 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302251360 | Luminaria | 50 | 50
CAM230402279345 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
CAM230402279450 | Metros Cuadrados | 3513.3 | 3513.3
CAM230402280529 | Metros Cuadrados | 8250 | 8191.05
CAM230402330919 | Piezas | 10 | 10
CAM230302251335 | Luminaria | 15 | 15
CAM230302250831 | Luminaria | 20 | 20
CAM230302251312 | Luminaria | 50 | 50
CAM230302251351 | Luminaria | 15 | 15
CAM230202231048 | Piezas | 84 | 84
CAM230302250931 | Luminaria | 20 | 20
CAM230302251177 | Luminaria | 10 | 10
CAM230302251246 | Luminaria | 10 | 10
CAM230202215848 | Metros Cuadrados | 530.4 | 530.4
CAM230202231034 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM230302243699 | Pozo(s) | 2 | 2
CAM230302247461 | Metros | 440 | 440
CAM230302251264 | Luminaria | 10 | 10
CAM230302251293 | Luminaria | 10 | 10
CAM230302251327 | Luminaria | 15 | 15
CAM230402279529 | Metros Cuadrados | 4200 | 3855
CAM230202231045 | Metros | 233 | 233
CAM230302251376 | Metros cuadrados de construcción | 1210 | 1210

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM230302250186 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 23 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA A 48 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTR | -90.5218 | 19.0946
CAM230302243259 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | CALLE 10 EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRET | -90.5122 | 19.4049
CAM230302250122 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | AVENIDA FAUSTINO SANCHEZ EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA T | -90.5116 | 19.4994
CAM230302244320 | Campeche | Champotón | Canasayab | EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ULUMAL SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERT | -90.5669 | 19.2962
CAM230302251980 | Campeche | Champotón | Champotón | AVENIDA CARLOS SANSORES PÉREZ COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 39 EL PARQUE COSTERO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA CARLOS SANSORES PEREZ AL LADO DEL RESTAUR | -90.7295 | 19.3498
CAM230302252302 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 18 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INFONAVIT ESPERANZA EN LA CALLE 18 DONDE ESTA EL CAMPO DE FUTBOL. AL LADO DE LA CAPI | -90.7119 | 19.3598
CAM230302249885 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE JORGE SALOMON AZAR GARCIA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE LICDO. CARLOS SALINAS DE GORTARI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROCER | -90.7195 | 19.0911
CAM230302249968 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 18 COLONIA LAS PALOMAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS TRAMOS LOS CUALES ESTAN EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 33 COLONIA LAS PALOMAS CALLE 27 ENTR | -90.717 | 19.3505
CAM230302243836 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN JUAN CARPIZO SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACUION A CARRILLO | -90.4692 | 19.3
CAM230202228194 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 22 COLONIA CARDENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LOS SIGUIENTES TRAMOSCALLE 20 ENTRE 37 Y 14 COLONIA CARDENAL. CALLE 22 ENTRE 2 | -90.7196 | 19.3501
CAM230202226813 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENJAMIN GRANADOS Y CALLE FERNANDO TURRIZA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A 66 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA P | -90.2478 | 19.2241
CAM230202215833 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , MAYATECUN 2 SE ENCUENTRA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA HASTA TOMAR EL ENTRONQUE A ULUMAL SIGUENDO POR ESA | -90.507 | 19.1652
CAM230202224664 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 36.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO SAN PABL | -90.7085 | 19.0415
CAM230202224975 | Campeche | Champotón | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO POR LA JOYA Y ENTRANDO AL | -90.6658 | 19.4638
CAM230202225870 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 16 COLONIA VARIAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 B Y CALLE 29, CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 ENTRE LOS CRUCES CON CALLE 19 21 2325 Y 27 DE LAS COLONIAS POZO DEL MONTE INFONAVIT Y LAS PA | -90.714 | 19.3534
CAM230202224499 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123 EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA LOCALIDAD DE HOOL SE ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECH | -90.4442 | 19.5151
CAM230202226362 | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 67 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A ULUMAL PASANDO POR ULUM | -90.2415 | 19.2242
CAM230202227505 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA COLONIA CAÑAVERAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE PASEO DE LAS AMERICAS Y CALLE 11, CALLE 12 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON UNA CALLE ANTES DEL ICAT. | -90.7171 | 19.3412
CAM230202226487 | Campeche | Champotón | López Portillo Número 2 | EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 73 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A ULUMAL PASANDO POR U | -90.2543 | 19.2369
CAM230202231027 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO , 24415 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YACASAY TOMANDO A LA LA IZQUIERDA LA CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA A 52 KM CRUZANDO LOS POBLADOS DE ULUMAL | -90.3966 | 19.148
CAM230202231079 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA IZQUIERDA EN EL ENTRONQUE QUE | -90.2463 | 19.0025
CAM230202231082 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 21 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 35.9 KM DE CHAMPOTON EN DIRECCION NORESTE. PARA | -90.5173 | 19.0973
CAM230302258134 | Campeche | Champotón | La Joya | EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL INGENIO LA JOYA SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM DE CHAMPOTON SALIENDO POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL SE CRUZA TODA LA LOCALIDAD | -90.6708 | 19.4832
CAM230302258251 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21 COLONIA BUENAVISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 21 A LA OBRA ESTA EN LA COLONIA BUENAVISTA LA CUAL SE ENCUENTRA A UNAS CALLES AL COSTADO DEL CEMENTERIO DE LA CRUZ CERCA DE LA PAN | -90.7185 | 19.3325
CAM230302258683 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | AVENIDA CENTRAL EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AVENIDA DE LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTE CASI ENFRENTE DE | -90.5103 | 19.5005
CAM230402289732 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 24 COLONIA POZO DEL CHENPEK, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EB LAS COLONIAS PARAISO LAS MERCEDES COCAL INFONAVIT POZO MONTE CHEN PEC | -90.7204 | 19.3507
CAM230402279608 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA A DOS CALLES DETRAS DE LA MAQUILADORA AUGUSTA DE LA COLONIA ARROCERA. | -90.7229 | 19.3254
CAM230402284204 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 6 COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 27 EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA SUBESTACION DE LA CFE SE SIGUE HASTA | -90.7241 | 19.3239
CAM230402278393 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 6 COLONIA HUANAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 A Y CALLE 31, CALLE 8 LOS CUATOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSGUADALUPE CAMACHO CASTILLO EN CALLE 6 ENTRE 29 A Y 31 COL HUANALAMERIC | -90.7122 | 19.3479
CAM230402278909 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13A, CALLE ISABEL LA CATOLICA LOS CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS CARMITA CASTILLO MAYO CALLE 10 ENTRE 11 Y 13A COLO | -90.7183 | 19.3381
CAM230402305711 | Campeche | Champotón | Villamar | EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN SE ENCUENTRA DESPUES DE LA HACIENDA DE SAN LUIS CARPIZO. EL B | -90.7726 | 19.2889
CAM230402305686 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 9 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 LOS 3 CUARTOS DOMITORIO SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS JOSE FERNANDO BRICEÑO AC CALLE 9 ENTRE 14 Y 12 COL ASERRADERO S | -90.7279 | 19.3421
CAM230402305739 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14A COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 ESTOS TRES CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SERAN PARA LOS SIGUIENTES BENEFICARIOSEUNICE BAEZA | -90.7221 | 19.3336
CAM230402305758 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 51 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16A, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON Y SON PARA LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOSMARGARITA SANCHEZ HERNANDE | -90.7305 | 19.3208
CAM230202231270 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 39 Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GREGORIO MENDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MIRADOR 1 SE LLEGA ENTRANDO POR LA COCA COLA SE AVANZAN 7 CALLES Y A MANO DERE | -90.7218 | 19.3243
CAM230302250879 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | AVENIDA CENTRAL PUEBLO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SANCHEZ Y CALLE CARDENAS, CALLE 18 DE FEB LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 39.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR S | -90.5116 | 19.5004
CAM230302251276 | Campeche | Champotón | Nuevo Michoacán | EJIDO NUEVO MICHOACÁN, 24423 NUEVO MICHOACÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE TOMANDO EL DEVIO A HALTUNCHEN PASANDO LAS LOCALIDADES DE HALTUNC | -90.3107 | 19.4299
CAM230302250511 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , YOHALTUN SE ENCUENTRA A 69 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL . SE TOMA LA CARRETA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CARRILLO PUERTO SE AVANZA PASANDO LAS LOCA | -90.3138 | 19.0135
CAM230302250578 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ULUMAL SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA Y SE DESVIA EN EL ENTRONQUE A LA CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO EN | -90.6233 | 19.2724
CAM230302250978 | Campeche | Champotón | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 24421 SAN MIGUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -90.4662 | 19.3028
CAM230302251199 | Campeche | Champotón | San Antonio del Río | EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN ANTONIO DEL RIO SE ENCUENTRA A 23 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A MOQUEL Y SE S | -90.5546 | 19.3229
CAM230302251209 | Campeche | Champotón | Pustunich | EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PUSTUNICH SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO PASANDO PO | -90.4798 | 19.1449
CAM230302251304 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOCH COHUO SE ENCUENTRA A 77. KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FEL | -90.2498 | 18.9991
CAM230302251344 | Campeche | Champotón | Kukulkán | EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KUKULKAN SE ENCUENTRA A 77 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CAR | -90.2469 | 18.9991
CAM230402309707 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE PARCELA ESCOLAR Y CALLE UNIDAD DE MUJER, CALLE PONCIANO ARRIEGA LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA | -90.8067 | 19.0643
CAM230202231028 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - CAMINO A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ | -90.5669 | 19.1912
CAM230302244702 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE VERACRUZ EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MICHOACAN LA LOCALIDAD DE GENERAL ORTIZ AVILA SE ENCUENTRA A 43 KM DE LA CABECE | -90.7268 | 18.9689
CAM230302251360 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 64 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO | -90.6333 | 18.8557
CAM230402279345 | Campeche | Champotón | San Antonio del Río | EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SAN ANTONIO DEL RIO SE ENCUENTRA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE DESVIANDOSE EN EL CAMINO A HOOL Y | -90.5545 | 19.3229
CAM230402279450 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PIXOYAL SE ENCUENTRA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO SAN PABLO PIXTUN JOS | -90.6017 | 18.9346
CAM230402280529 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE PARAISO EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MENDIETA Y CALLE FAUSTINO SANCHEZ, CALLE AV CENTRAL SE ENCUIENTRA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ESNECESARIO | -90.5085 | 19.5006
CAM230402330919 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA MIRADOR, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE AGUA POTABLE Y CALLE 33, CALLE 10 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MICROONDAS EN LA CALLE POSTERIOR BAJANDO DE LA TORRE EN ESTA CIUDAD DE CHAMPOTON ESTA COLONIA SE | -90.7214 | 19.3277
CAM230302251335 | Campeche | Champotón | La Joya | AVENIDA A LA JOYA EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 1, CALLE 5 SE ENCUENTRA A 18 KM DE CHAMPOTON SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL CRUZANDO LA LOCA | -90.676 | 19.4823
CAM230302250831 | Campeche | Champotón | El Zapote | EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , EL ZAPOTE SE ENCUENTRA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR TOMAS LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO SE AVANZA HASTA | -90.6129 | 19.2872
CAM230302251312 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE PARCELA ESCOLAR EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA REFORMA AGRARIA SE ENCUENT | -90.8089 | 19.0642
CAM230302251351 | Campeche | Champotón | Dzitbalché Castellot | EJIDO DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 71 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRI | -90.2624 | 19.1528
CAM230202231048 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE JOSE MENDIETA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE RUIZ, CALLE LAS PALMAS SANTO DOMINGO KESTE SE ENCUENTRA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR | -90.5059 | 19.498
CAM230302250931 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | EJIDO SANTA CRUZ DE ROVIRA, 24420 SANTA CRUZ DE ROVIRA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SANTA CRUZ DE ROVIRA SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A HALTUNCHE | -90.4048 | 19.4082
CAM230302251177 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO UNO SAN FERNANDO, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO 1 SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOM | -90.5111 | 19.408
CAM230302251246 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA SE ENCUENTRA A 77.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DE | -90.2432 | 18.9951
CAM230202215848 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | CALLE 10 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 8 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN LA ENTRADA A LA MISMA ALREDEDOR DEL PARQUE DEL PUEBL | -90.4605 | 19.2692
CAM230202231034 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE 12 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 9 MAYATECUN 1 SE ENCUENTRA A 39.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA HASTA TOMAR EL ENTRONQUE A ULUMAL SI | -90.5057 | 19.1528
CAM230302243699 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ULUMAL SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO SE A | -90.6228 | 19.2725
CAM230302247461 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 45.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE CHAMPOTON POR LA CARRETERA A ESCARCEGA PASANDO LOS POBLADOS DE VICENTE GUERRERO SAN PABLO PIXTUN JOSE MAR | -90.7238 | 18.9454
CAM230302251264 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO MÓDULO, 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , NUEVO PARAISO SE ENCUENTRA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRILL | -90.318 | 19.0163
CAM230302251293 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | EJIDO NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIAND | -90.6389 | 19.1955
CAM230302251327 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 57 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA Y ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERT | -90.5642 | 19.0115
CAM230402279529 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RUIZ CORTINES, CALLE ALLENDE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMP | -90.5859 | 19.4979
CAM230202231045 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 39 COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18A, CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 39 ENTRE 20 Y 18 A CALLE 20 ENTRE 37 Y 39 Y CRUZA POR LA CALLE 39 POR 18 DE LA COLONIA | -90.7361 | 19.3286
CAM230302251376 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA ULISES SANSORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 41, CALLE 6 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE LA COLONIA ULISES SANSORES JUSTO AL LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ULISES SANSORES Y FR | -90.7243 | 19.3459

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM230302250186 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-025/2023 | LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3444028.55 | 3444028.55
CAM230302243259 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-016/2023 | INMOBILIARIA COSTA VERDE DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1575721.66 | 1575721.66
CAM230302250122 | Obra | MPIO-DOP-R33-SL-004-024/2023 | GRUPO YOEMKA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3479687.98 | 3479687.98
CAM230302244320 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-019/2023 | CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3312079.57 | 3312079.57
CAM230302251980 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-028/2023 | JOSÉ LUIS ARANDA GARCÍA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 614030.84 | 614030.84
CAM230302252302 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-029/2023 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1835576.5 | 1835576.5
CAM230302249885 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-030/2023 | ROSA ILEANA VELA SARMIENTO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1840641.45 | 1840641.45
CAM230302249968 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-023/2023 | JORGE EDUARDO CARRILLO NAVARRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 950000 | 950000.0
CAM230302243836 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-018/2023 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2021253.09 | 2021253.09
CAM230202228194 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-015/2023 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3478216.82 | 3478216.82
CAM230202226813 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-013/2023 | FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 2482065.79 | 2482065.79
CAM230202215833 | Obra | MPIO-DOP-R33-SL-004-002/2023 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SADGY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3479026.75 | 3479026.75
CAM230202224664 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-008/2023 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1998005.1 | 1998005.1
CAM230202224975 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-009/2023 | INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1660583.13 | 1660583.13
CAM230202225870 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-010/2023 | GRUPO DRD CIME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3477429.64 | 3477429.64
CAM230202224499 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-007/2023 | INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 1999760.01 | 1999760.01
CAM230202226362 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-011/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 1493811.69 | 1493811.69
CAM230202227505 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-014/2023 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1487979.13 | 1487979.13
CAM230202226487 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-012/2023 | PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTRO EL BALUARTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 998856.29 | 998856.29
CAM230202231027 | Obra | MPIO-DOP-BO-SE-001-003/2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 1498294.92 | 1498294.92
CAM230202231079 | Obra | MPIO-DOP-BO-SC-001-011/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3351826.74 | 3351826.74
CAM230202231082 | Obra | MPIO-DOP-BO-SD-001-012/2023 | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 448873.95 | 448873.95
CAM230302258134 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-031/2023 | VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 845603.1 | 845603.1
CAM230302258251 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-032/2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1993905.65 | 1993905.65
CAM230302258683 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-033/2023 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 497318.68 | 497318.68
CAM230402289732 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-047/2023 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3363448.59 | 3363448.59
CAM230402279608 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-041/2023 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2793218.8 | 2793218.8
CAM230402284204 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-045/2023 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 638086.97 | 638086.97
CAM230402278393 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-034/2023 | GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 519456.82 | 519456.82
CAM230402278909 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-036/2023 | GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 742294.75 | 742294.75
CAM230402305711 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-042/2023 | GUADALUPE ANGEL PECH CAMPOS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 301032.2 | 301032.2
CAM230402305686 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-035/2023 | MANUEL ARTURO KU COB | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 741705.47 | 741705.47
CAM230402305739 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-044/2023 | JHONNATHAN DEL JESÚS COSGALLA MARTINEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 740127.6 | 740127.6
CAM230402305758 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-004-046/2023 | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 519396.03 | 519396.03
CAM230202231270 | Obra | MPIO-DOP-BO-SG-001-010/2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 1480000 | 1480000.0
CAM230302250879 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-P/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 248520.5 | 248520.5
CAM230302251276 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-I/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 49704.1 | 49704.1
CAM230302250511 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-S/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 223668.45 | 223668.45
CAM230302250578 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-R/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 99408.2 | 99408.2
CAM230302250978 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-Ñ/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 149112.3 | 149112.3
CAM230302251199 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-M/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 99408.2 | 99408.2
CAM230302251209 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-L/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 248520.5 | 248520.5
CAM230302251304 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-G/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251344 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-C/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 49704.1 | 49704.1
CAM230402309707 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-048/2023 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1884448.74 | 1884448.74
CAM230202231028 | Obra | MPIO-DOP-BO-UB-001-004/2023 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 2497149.15 | 2497149.15
CAM230302244702 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-020/2023 | INGENIERIA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1226190 | 1226190.0
CAM230302251360 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-A/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 251576.95 | 251576.95
CAM230402279345 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-038/2023 | CONSTRUCCIÓN INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 993941.22 | 993941.22
CAM230402279450 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-039/2023 | CONSTRUCCIÓN INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 992359.87 | 992359.87
CAM230402280529 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-043/2023 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2208807.43 | 2208807.43
CAM230402330919 | Obra | MPIO-DOP-BO-SG-001-015/2023 | MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 749715.01 | 749715.01
CAM230302251335 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-D/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 74556.15 | 74556.16
CAM230302250831 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-Q/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 99408.2 | 99408.2
CAM230302251312 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-F/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 248520.5 | 248520.5
CAM230302251351 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-B/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 74556.15 | 74556.15
CAM230202231048 | Obra | MPIO-DOP-BO-SG-001-009/2023 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 2456522.31 | 2456522.31
CAM230302250931 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-O/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 99408.2 | 99408.2
CAM230302251177 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-N/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251246 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-K/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 49704.1 | 49704.1
CAM230202215848 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-003/2023 | ELVER MANUEL PECH CAMPOS | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 498374.85 | 498374.85
CAM230202231034 | Obra | MPIO-DOP-BO-SL-001-007/2023 | MULPRECO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 3376078.59 | 3376078.59
CAM230302243699 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-017/2023 | JOSÉ ALFREDO GAITAN MOO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1630195.08 | 1630195.08
CAM230302247461 | Obra | MPIO-DOP-R33-SD-004-021/2023 | NIDIA ROSALIA NOH FLORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3473604.65 | 3473604.65
CAM230302251264 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-J/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251293 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-H/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 49704.1 | 49704.1
CAM230302251327 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-004-026-E/2023 | CARLOS ALONSO HERRERA NOVELO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 74556.15 | 74556.15
CAM230402279529 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-040/2023 | LUCIANO FRANCISCO GONZALEZ ALEJANDRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1483725.05 | 1483725.05
CAM230202231045 | Obra | MPIO-DOP-BO-SD-001-008/2023 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 3215274.88 | 3215274.88
CAM230302251376 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-027/2023 | JOEL DANIEL ANGULO OLVERA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3479550.71 | 3479550.71

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM230302250186 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302243259 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302250122 | 2023 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302244320 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302251980 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
CAM230302252302 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 100
CAM230302249885 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 598 | 598 | 598 | 100
CAM230302249968 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3224.7 | 3224.72 | 3224.72 | 100
CAM230302243836 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202228194 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5925 | 5925 | 5925 | 100
CAM230202226813 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8580 | 8581.15 | 8581.15 | 100
CAM230202215833 | 2023 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202224664 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7351.9 | 7452.79 | 7452.79 | 100
CAM230202224975 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
CAM230202225870 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5925 | 5584.7 | 5584.7 | 100
CAM230202224499 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7380 | 7449 | 7449 | 100
CAM230202226362 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5520 | 5519.95 | 5519.95 | 100
CAM230202227505 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3350 | 3154 | 3154 | 100
CAM230202226487 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3960 | 3960 | 3960 | 100
CAM230202231027 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
CAM230202231079 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202231082 | 2023 | 4 | Metros lineales | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 100
CAM230302258134 | 2023 | 4 | Metros | 1100 | 1100 | 1100 | 100
CAM230302258251 | 2023 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
CAM230302258683 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
CAM230402289732 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2631.8 | 2631.87 | 2631.87 | 100
CAM230402279608 | 2023 | 4 | Metros | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402284204 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
CAM230402278393 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 37.34 | 37.34 | 100
CAM230402278909 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 100
CAM230402305711 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 100
CAM230402305686 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 100
CAM230402305739 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 100
CAM230402305758 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 100
CAM230202231270 | 2023 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
CAM230302250879 | 2023 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230302251276 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230302250511 | 2023 | 4 | Luminaria | 45 | 45 | 45 | 100
CAM230302250578 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
CAM230302250978 | 2023 | 4 | Luminaria | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230302251199 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
CAM230302251209 | 2023 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230302251304 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230302251344 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230402309707 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4215 | 4215 | 4215 | 100
CAM230202231028 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 7860 | 7860 | 7860 | 100
CAM230302244702 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302251360 | 2023 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230402279345 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
CAM230402279450 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3513.3 | 3513.3 | 3513.3 | 100
CAM230402280529 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8250 | 8191.05 | 8191.05 | 100
CAM230402330919 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230302251335 | 2023 | 4 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230302250831 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
CAM230302251312 | 2023 | 4 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
CAM230302251351 | 2023 | 4 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230202231048 | 2023 | 4 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
CAM230302250931 | 2023 | 4 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
CAM230302251177 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230302251246 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202215848 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 530.4 | 530.4 | 530.4 | 100
CAM230202231034 | 2023 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302243699 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302247461 | 2023 | 4 | Metros | 440 | 440 | 440 | 100
CAM230302251264 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230302251293 | 2023 | 4 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230302251327 | 2023 | 4 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230402279529 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 3855 | 3855 | 100
CAM230202231045 | 2023 | 4 | Metros | 233 | 233 | 233 | 100
CAM230302251376 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1210 | 1210 | 1210 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".