## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | CAM240202358529 | Proyecto de inversión | 112695.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112695.96, modificado:112695.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 38345 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 38345 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CA, lon:-90.56460756, lat:19.19347508}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 112695.41 | 112695.41 | 112695.41 | 112695.41 | 112695.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-A/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:112695.41, importe_modificado:112695.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2358529/proyecto_INICIO, 2358529/proyecto_PROCESO, 2358529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202358696 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199268.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYATECUM 1 - 36240 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 36240 | S | 200 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 3 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 47 Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE MAYATECUN 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA , lon:-90.50846776, lat:19.15403153}} | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 1199268.53 | 1199268.53 | 1199268.53 | 1199268.53 | 1199268.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-028/2024, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1199268.53, importe_modificado:1199268.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2358696/proyecto_INICIO, 2358696/proyecto_PROCESO, 2358696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202357602 | Proyecto de inversión | 2057774.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057774.99, modificado:2054407.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 35167 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 35167 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CA, lon:-90.56423328, lat:19.01155816}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2054407.44 | 2054407.44 | 2054407.44 | 2054407.44 | 2054407.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-026/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2054407.44, importe_modificado:2054407.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {2357602/proyecto_INICIO, 2357602/proyecto_PROCESO, 2357602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381808 | Proyecto de inversión | 28888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28888.38, modificado:28869.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO - 113318 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113318 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:453, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS, 24414 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , NUEVA ESPERANZA UNO SE ENCUENTRA A 70.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNI, lon:-90.56969082, lat:18.98438307}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-U/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:28869.79, importe_modificado:28869.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2381808/proyecto_INICIO, 2381808/proyecto_PROCESO, 2381808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381838 | Proyecto de inversión | 161652.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161652.38, modificado:161545.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 112008 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112008 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRANDO, lon:-90.46040371, lat:19.27086337}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Ñ/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:161545.79, importe_modificado:161545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2381838/proyecto_INICIO, 2381838/proyecto_PROCESO, 2381838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381953 | Proyecto de inversión | 174928.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174928.78, modificado:174813.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 112367 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112367 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CALLEJON GUANAJUATO, CARRETERA MOQUEL-EL ZAPOTE LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-90.67290919, lat:19.35311185}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 174813.39 | 174813.39 | 174813.39 | 174813.39 | 174813.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-P/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:174813.39, importe_modificado:174813.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2381953/proyecto_INICIO, 2381953/proyecto_PROCESO, 2381953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382016 | Proyecto de inversión | 35526.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35526.58, modificado:35503.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 112564 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112564 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:EJIDO BUENAVENTURA, 24441 BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA LA CUAL SE ENCUENTRA A 72.8 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL L, lon:-90.27003078, lat:19.1565563}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 35503.59 | 35503.59 | 35503.59 | 35503.59 | 35503.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Q/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:35503.59, importe_modificado:35503.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2382016/proyecto_INICIO, 2382016/proyecto_PROCESO, 2382016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382711 | Proyecto de inversión | 75355.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75355.78, modificado:75306.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AH KIM PECH - 115897 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 115897 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTU, lon:-90.24370465, lat:18.99814974}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 75306.39 | 75306.39 | 75306.39 | 75306.39 | 75306.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AC/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:75306.39, importe_modificado:75306.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2382711/proyecto_INICIO, 2382711/proyecto_PROCESO, 2382711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382040 | Proyecto de inversión | 28888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28888.38, modificado:28869.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 112619 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112619 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, direccion:CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 3 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL, lon:-90.66548541, lat:19.46583938}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-R/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:28869.79, importe_modificado:28869.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2382040/proyecto_INICIO, 2382040/proyecto_PROCESO, 2382040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382735 | Proyecto de inversión | 35526.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35526.58, modificado:35503.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 114650 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114650 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.63385845, lat:18.85579572}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 35503.59 | 35503.59 | 35503.59 | 35503.59 | 35503.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-W/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:35503.59, importe_modificado:35503.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2382735/proyecto_INICIO, 2382735/proyecto_PROCESO, 2382735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382844 | Proyecto de inversión | 194843.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194843.38, modificado:194714.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 114910 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114910 | S | 72 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE BENJAMIN GRANADOS, CALLE ALVARO OBREGON ESTA SITUADO A 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE T, lon:-90.2489011, lat:19.22458167}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 194714.79 | 194714.79 | 194714.79 | 194714.79 | 194714.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Z/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:194714.79, importe_modificado:194714.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2382844/proyecto_INICIO, 2382844/proyecto_PROCESO, 2382844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381343 | Proyecto de inversión | 161652.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161652.38, modificado:161545.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 111854 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 111854 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE ROVIRA, 24420 SANTA CRUZ DE ROVIRA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 59.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE CO, lon:-90.40604727, lat:19.40885717}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-M/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:161545.79, importe_modificado:161545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2381343/proyecto_INICIO, 2381343/proyecto_PROCESO, 2381343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202386654 | Proyecto de inversión | 1952538 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1952538.0, modificado:1950879.45}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 129818 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 129818 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:PROLONGACION CARRETERA HALTUNCJEN-CAYAL EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHE, lon:-90.58159784, lat:19.50383444}} | 2024-06-14 | 2024-08-19 | 1950879.45 | 1950879.45 | 1950879.45 | 1950879.45 | 1950879.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-040/2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1950879.45, importe_modificado:1950879.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2386654/proyecto_INICIO, 2386654/proyecto_PROCESO, 2386654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382324 | Proyecto de inversión | 42164.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42164.78, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 114690 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114690 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO , lon:-90.59920416, lat:18.93317898}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-X/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2382324/proyecto_INICIO, 2382324/proyecto_PROCESO, 2382324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382562 | Proyecto de inversión | 48802.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48802.98, modificado:48771.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 115338 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 115338 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1618, direccion:EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN , lon:-90.24978913, lat:18.99910824}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 48771.19 | 48771.19 | 48771.19 | 48771.19 | 48771.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AA/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:48771.19, importe_modificado:48771.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2382562/proyecto_INICIO, 2382562/proyecto_PROCESO, 2382562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381778 | Proyecto de inversión | 28888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28888.38, modificado:28869.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA NORIA - 113245 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113245 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:EJIDO LA NORIA, 24451 LA NORIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 19.2 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO LAS LOCALIDADES DE , lon:-90.66296259, lat:19.48249309}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | 28869.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-S/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:28869.79, importe_modificado:28869.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2381778/proyecto_INICIO, 2381778/proyecto_PROCESO, 2381778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381800 | Proyecto de inversión | 42164.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42164.78, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 113297 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113297 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER, lon:-90.65563243, lat:18.78467228}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-T/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2381800/proyecto_INICIO, 2381800/proyecto_PROCESO, 2381800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381452 | Proyecto de inversión | 173601.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173601.14, modificado:173486.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 112143 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 112143 | S | 129 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN AVANZANDO HASTA LLEGAR AL POBLADO. LA OBRA SE SITUA , lon:-90.77193049, lat:19.29084402}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 173486.63 | 173486.63 | 173486.63 | 173486.63 | 173486.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-O/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:173486.63, importe_modificado:173486.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}} | {2381452/proyecto_INICIO, 2381452/proyecto_PROCESO, 2381452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202381822 | Proyecto de inversión | 42164.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42164.78, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 113350 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 113350 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE REVOLUCION SE ENCUENTR A 52 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL, lon:-90.73157831, lat:18.90444489}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-V/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2381822/proyecto_INICIO, 2381822/proyecto_PROCESO, 2381822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382615 | Proyecto de inversión | 88632.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88632.18, modificado:88573.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 115502 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 115502 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:195, direccion:EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA, lon:-90.24682298, lat:18.99910627}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 88573.99 | 88573.99 | 88573.99 | 88573.99 | 88573.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AB/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:88573.99, importe_modificado:88573.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2382615/proyecto_INICIO, 2382615/proyecto_PROCESO, 2382615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202387252 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1495521.81}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 135187 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 135187 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO, lon:-90.65563712, lat:18.7848227}} | 2024-06-14 | 2024-09-07 | 1495521.81 | 1495521.81 | 1495521.81 | 1495521.81 | 1495521.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-034/2024, contratista:JOSÉ ALFREDO GAITAN MOO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1495521.81, importe_modificado:1495521.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2387252/proyecto_INICIO, 2387252/proyecto_PROCESO, 2387252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382743 | Proyecto de inversión | 22250.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22250.18, modificado:22235.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 116013 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 116013 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR, lon:-90.24316385, lat:18.99471084}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 22235.99 | 22235.99 | 22235.99 | 22235.99 | 22235.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AD/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:22235.99, importe_modificado:22235.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2382743/proyecto_INICIO, 2382743/proyecto_PROCESO, 2382743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202382784 | Proyecto de inversión | 38181.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38181.86, modificado:38157.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 114745 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 114745 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.7304483, lat:19.22013687}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 38157.11 | 38157.11 | 38157.11 | 38157.11 | 38157.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Y/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:38157.11, importe_modificado:38157.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2382784/proyecto_INICIO, 2382784/proyecto_PROCESO, 2382784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202371780 | Proyecto de inversión | 267863.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267863.58, modificado:267686.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 83490 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83490 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:EJIDO ARELLANO, 24420 ARELLANO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARELLANO SE ENCUENTRA A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A HOOL SE SIGUE POR LA C, lon:-90.46326249, lat:19.37834877}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 267686.59 | 267686.59 | 267686.59 | 267686.59 | 267686.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-B/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:267686.59, importe_modificado:267686.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2371780/proyecto_INICIO, 2371780/proyecto_PROCESO, 2371780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202372034 | Proyecto de inversión | 1776316.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776316.86, modificado:1774133.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 82238 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 82238 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 3 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CARRETERA CHAMPOTON-CAMPECHE LA JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA D, lon:-90.67124312, lat:19.48099712}} | 2024-05-16 | 2024-07-28 | 1774133.81 | 1774133.81 | 1774133.81 | 1774133.81 | 1774133.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-067/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1774133.81, importe_modificado:1774133.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2372034/proyecto_INICIO, 2372034/proyecto_PROCESO, 2372034/proyecto_FIN, 2372034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202372951 | Proyecto de inversión | 201481.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201481.58, modificado:201348.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO - 85030 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 85030 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 27.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-90.46797987, lat:19.2981782}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 201348.59 | 201348.59 | 201348.59 | 201348.59 | 201348.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-L/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:201348.59, importe_modificado:201348.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2372951/proyecto_INICIO, 2372951/proyecto_PROCESO, 2372951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202371490 | Proyecto de inversión | 1990627.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990627.08, modificado:1990550.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 82405 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 82405 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4135.4, meta_modificada:4135.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE COLECTIVIZACION EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE UNIDAD DE MUJER REFORMA AGRARIA SE SITUA A , lon:-90.80714513, lat:19.06728042}} | 2024-05-16 | 2024-07-09 | 1990550.63 | 1990550.63 | 1990550.63 | 1990550.63 | 1990550.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-032/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1990550.63, importe_modificado:1990550.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4135.4}} | {2371490/proyecto_INICIO, 2371490/proyecto_PROCESO, 2371490/proyecto_FIN, 2371490/proyecto_PROCESO, 2371490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202373039 | Proyecto de inversión | 88632.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88632.18, modificado:88573.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCÓATL - 85303 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 85303 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:642, direccion:EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 67 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO ENTR, lon:-90.2414367, lat:19.22318173}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 88573.99 | 88573.99 | 88573.99 | 88573.99 | 88573.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-N/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:88573.99, importe_modificado:88573.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2373039/proyecto_INICIO, 2373039/proyecto_PROCESO, 2373039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202367705 | Proyecto de inversión | 1504695.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504695.31, modificado:1503061.61}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EL PUCTE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 68094 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 68094 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:151.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ERMITA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA HALTUNCHEN SAN ANTONIO CAYAL, CALLE ERMITA PARA LLEGAR A SIHOCHAC SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL E, lon:-90.59012867, lat:19.5005853}} | 2024-05-03 | 2024-07-10 | 1503061.61 | 1503061.61 | 1503061.61 | 1503061.61 | 1503061.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-031/2024, contratista:DIANA CONSTANTINO ARTGA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1503061.61, importe_modificado:1503061.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.66}} | {2367705/proyecto_INICIO, 2367705/proyecto_PROCESO, 2367705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302436055 | Proyecto de inversión | 999994.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999994.5, modificado:997741.35}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 319815 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 319815 | S | 328 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.05, meta_modificada:77.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA HASTA EL ENTRON, lon:-90.31392501, lat:19.01178351}} | 2024-09-17 | 2024-11-18 | 997741.35 | 997741.35 | 997741.35 | 854830.46 | 854830.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-068/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:997741.35, importe_modificado:997741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.05}} | {2436055/proyecto_INICIO, 2436055/proyecto_FIN, 2436055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302435081 | Proyecto de inversión | 1489821.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489821.51, modificado:1488380.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHAMPOTÓN - 315335 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 315335 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.02, meta_modificada:112.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 21 A, CALLE 21 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LAS COLONIAS MICROONDAS AMP NUEVA ESPERANZA Y TIERRA Y LIBERTAD Y COL GUERR, lon:-90.71985817, lat:19.32962891}} | 2024-09-17 | 2024-12-21 | 1488380.41 | 1488380.41 | 1488380.41 | 1207993.58 | 1207993.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-E/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1488380.41, importe_modificado:1488380.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.02}} | {2435081/proyecto_INICIO, 2435081/proyecto_PROCESO, 2435081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302434561 | Proyecto de inversión | 1722219.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722219.07, modificado:1718041.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 313181 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 313181 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EL PRRIMER TRAMO ESA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 12 DE LA COLONIA MANGUITOS JUSTO F, lon:-90.72801169, lat:19.33991295}} | 2024-09-17 | 2024-11-21 | 1718041.17 | 1718041.17 | 1718041.17 | 1408575.03 | 1408575.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-007-073/2024, contratista:WILLIAM HERIBERTO CAUICH LORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1718041.17, importe_modificado:1718041.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2434561/proyecto_INICIO, 2434561/proyecto_FIN, 2434561/proyecto_PROCESO, 2434561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302434693 | Proyecto de inversión | 251730.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251730.66, modificado:251637.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 313666 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 313666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE UNIDAD DE MUJER EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE COLECTIVIZACION REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA, lon:-90.80704601, lat:19.06649592}} | 2024-09-17 | 2024-12-21 | 251637.51 | 251637.51 | 251637.51 | 205563.99 | 205563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-D/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}} | {2434693/proyecto_INICIO, 2434693/proyecto_PROCESO, 2434693/proyecto_FIN, 2434693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302427140 | Proyecto de inversión | 1250558.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250558.32, modificado:1248548.22}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 278415 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278415 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.51, meta_modificada:307.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 18 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 16 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPA, lon:-90.5239953, lat:19.09305282}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 1248548.22 | 1248548.22 | 1248548.22 | 1248548.22 | 1248548.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-062/2024, contratista:ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1248548.22, importe_modificado:1248548.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.25}} | {2427140/proyecto_INICIO, 2427140/proyecto_PROCESO, 2427140/proyecto_FIN, 2427140/proyecto_PROCESO, 2427140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302427221 | Proyecto de inversión | 999435.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999435.17, modificado:997252.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULISES SANSORES EL ZAPOTE - 278851 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278851 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGEN, lon:-90.61146391, lat:19.2872558}} | 2024-08-30 | 2024-11-10 | 997252.12 | 997252.12 | 997252.12 | 997252.12 | 997252.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-058/2024, contratista:RD CONSORCIO FCO. VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:997252.12, importe_modificado:997252.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427221/proyecto_INICIO, 2427221/proyecto_FIN, 2427221/proyecto_PROCESO, 2427221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302426418 | Proyecto de inversión | 637684.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637684.41, modificado:635859.43}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274159 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274159 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE PARCELA ESCOLAR REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA CA, lon:-90.80844304, lat:19.06330734}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 635859.43 | 635859.43 | 635859.43 | 460629.15 | 460629.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-070-A/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:635859.43, importe_modificado:635859.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2426418/proyecto_INICIO, 2426418/proyecto_PROCESO, 2426418/proyecto_FIN, 2426418/proyecto_PROCESO, 2426418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302424372 | Proyecto de inversión | 649055.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649055.01, modificado:646871.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA II - 263501 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 263501 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.8 KM EN DIRECCION NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON SALIENDO DE, lon:-90.64088822, lat:19.19628626}} | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 646871.96 | 646871.96 | 646871.96 | 554885.66 | 554885.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-071/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:646871.96, importe_modificado:646871.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2424372/proyecto_INICIO, 2424372/proyecto_PROCESO, 2424372/proyecto_FIN, 2424372/proyecto_PROCESO, 2424372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302426484 | Proyecto de inversión | 419890.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419890.17, modificado:418496.25}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 274590 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274590 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER, lon:-90.65485928, lat:18.78464748}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 418496.25 | 418496.25 | 418496.25 | 303210.45 | 303210.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-070-B/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:418496.25, importe_modificado:418496.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2426484/proyecto_INICIO, 2426484/proyecto_FIN, 2426484/proyecto_PROCESO, 2426484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302426512 | Proyecto de inversión | 342119.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342119.3, modificado:341155.15}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 274704 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274704 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.97, meta_modificada:90.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , YOHALTUN SE ENCUENTRA A 69.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENI, lon:-90.31317723, lat:19.01220036}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 341155.15 | 341155.15 | 341155.15 | 247198.91 | 247198.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-070-C/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:341155.15, importe_modificado:341155.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.97}} | {2426512/proyecto_INICIO, 2426512/proyecto_FIN, 2426512/proyecto_PROCESO, 2426512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302426551 | Proyecto de inversión | 567908.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567908.49, modificado:565725.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 274868 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Champotón | 274868 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - CAMINO A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LA ROCA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , REFORMA AGRARIA SE ENCUENTRA A 42 KM D, lon:-90.7949071, lat:19.02866421}} | 2024-08-30 | 2024-10-21 | 565725.44 | 565725.44 | 565725.44 | 493148.97 | 493148.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-UB-009-066/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:565725.44, importe_modificado:565725.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.71}} | {2426551/proyecto_INICIO, 2426551/proyecto_PROCESO, 2426551/proyecto_FIN, 2426551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302424490 | Proyecto de inversión | 797458.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797458.5, modificado:795275.45}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 264056 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 264056 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:233, direccion:CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO, lon:-90.66607013, lat:19.46309297}} | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 795275.45 | 795275.45 | 795275.45 | 795275.45 | 795275.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-063/2024, contratista:EMILIO ANTONIO JIMENEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:795275.45, importe_modificado:795275.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2424490/proyecto_INICIO, 2424490/proyecto_FIN, 2424490/proyecto_PROCESO, 2424490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302415878 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599746.41}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO DOS - 208767 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 208767 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO DOS SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALL, lon:-90.57427361, lat:19.39395426}} | 2024-07-26 | 2024-09-06 | 599746.41 | 599746.41 | 599746.41 | 599746.41 | 599746.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-047/2024, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:599746.41, importe_modificado:599746.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415878/proyecto_INICIO, 2415878/proyecto_FIN, 2415878/proyecto_PROCESO, 2415878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302412841 | Proyecto de inversión | 1199703.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199703.52, modificado:1198899.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 187496 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 187496 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P, lon:-90.50567931, lat:19.16614018}} | 2024-07-22 | 2024-08-25 | 1198899.73 | 1198899.73 | 1198899.73 | 1198899.73 | 1198899.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-045 /2024, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1198899.73, importe_modificado:1198899.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2412841/proyecto_INICIO, 2412841/proyecto_FIN, 2412841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302412268 | Proyecto de inversión | 1798029.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798029.1, modificado:1797025.78}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 184237 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 184237 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A HOOL LA PRIMERA LOCALID, lon:-90.67332936, lat:19.35264246}} | 2024-07-16 | 2024-09-20 | 1797025.78 | 1797025.78 | 1797025.78 | 1549213.5 | 1549213.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-069/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1797025.78, importe_modificado:1797025.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2412268/proyecto_INICIO, 2412268/proyecto_FIN, 2412268/proyecto_PROCESO, 2412268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302411943 | Proyecto de inversión | 999906.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999906.87, modificado:991983.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RÍO - 182364 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 182364 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:243, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON CAMPECHE PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA , lon:-90.55439927, lat:19.32419283}} | 2024-07-15 | 2024-09-07 | 991983.01 | 991983.01 | 991983.01 | 991983.01 | 991983.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-050/2024, contratista:HIDROCONSTRUCCIONES MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:991983.01, importe_modificado:991983.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2925.0}} | {2411943/proyecto_INICIO, 2411943/proyecto_PROCESO, 2411943/proyecto_FIN, 2411943/proyecto_PROCESO, 2411943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402463966 | Proyecto de inversión | 251637.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251637.51, modificado:251637.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 314113 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 314113 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.62980329, lat:18.85506914}} | 2024-10-16 | 2024-12-21 | 251637.51 | 251637.51 | 251637.51 | 205563.99 | 205563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-F/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}} | {2463966/proyecto_INICIO, 2463966/proyecto_FIN, 2463966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402463978 | Proyecto de inversión | 251637.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251637.51, modificado:251637.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 314249 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 314249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE 15 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTR A 31.3 KM DE DIST, lon:-90.71816012, lat:19.09362862}} | 2024-10-16 | 2024-12-21 | 251637.51 | 251637.51 | 251637.51 | 205563.99 | 205563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-B/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}} | {2463978/proyecto_FIN, 2463978/proyecto_INICIO, 2463978/proyecto_FIN, 2463978/proyecto_PROCESO, 2463978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402463986 | Proyecto de inversión | 503275.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503275.02, modificado:503275.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 314326 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 314326 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.34, meta_modificada:37.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CHACCHEITO SE LOCALIZA A 57.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO L, lon:-90.40863214, lat:19.0544759}} | 2024-10-16 | 2024-12-21 | 503275.02 | 503275.02 | 503275.02 | 411127.97 | 411127.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-A/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:503275.02, importe_modificado:503275.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.34}} | {2463986/proyecto_FIN, 2463986/proyecto_INICIO, 2463986/proyecto_FIN, 2463986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402463992 | Proyecto de inversión | 251637.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251637.51, modificado:251637.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 314475 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 314475 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE DEL SOL EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR DEL DIA Y ANDADOR JUPITER, ANDADOR NEBULOSA ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL , lon:-90.7024658, lat:19.47769295}} | 2024-10-16 | 2024-12-21 | 251637.51 | 251637.51 | 251637.51 | 205563.99 | 205563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-072-C/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:251637.51, importe_modificado:251637.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.67}} | {2463992/proyecto_INICIO, 2463992/proyecto_PROCESO, 2463992/proyecto_FIN, 2463992/proyecto_INICIO, 2463992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402467128 | Proyecto de inversión | 1348273.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:7162.93, modificado:7161.93}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341110.32, modificado:1341111.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA CENTENARIO - 393482 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 393482 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2923.0, meta_modificada:2923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CENTENARIO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 39, CALLE 16 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 14 ENTRE 33 Y 39 DE LA COLONIA CENTENARIO JUSTO ENFRENTE DE LA PANADERI, lon:-90.72603493, lat:19.35008094}} | 2024-11-22 | 2024-12-14 | 1348273.25 | 1348273.25 | 1348273.25 | 1204315.88 | 1204315.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-075/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1348273.25, importe_modificado:1348273.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2923.0}} | {2467128/proyecto_PROCESO, 2467128/proyecto_FIN, 2467128/proyecto_PROCESO, 2467128/proyecto_INICIO, 2467128/proyecto_PROCESO, 2467128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202357817 | Proyecto de inversión | 3090967.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3090967.14, modificado:3090967.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ - 33086 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 33086 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5430.0, meta_modificada:5430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AQUILES SERDÁN CHUINÁ, 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN CHUINA SE ENCUENTR A 45, lon:-90.71369066, lat:18.96496586}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 3090967.14 | 3090967.14 | 3090967.14 | 3090967.14 | 3090967.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-009/2024, contratista:CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3090967.14, importe_modificado:3090967.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5430.0}} | {2357817/proyecto_INICIO, 2357817/proyecto_PROCESO, 2357817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202360108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1498724.21}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 41403 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 41403 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5310.0, meta_modificada:5310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ERMITA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CAR, lon:-90.58776288, lat:19.49909936}} | 2024-04-24 | 2024-06-05 | 1498724.21 | 1498724.21 | 1498724.21 | 1498724.21 | 1498724.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-015/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLÍ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1498724.21, importe_modificado:1498724.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5310.0}} | {2360108/proyecto_INICIO, 2360108/proyecto_PROCESO, 2360108/proyecto_FIN, 2360108/proyecto_INICIO, 2360108/proyecto_PROCESO, 2360108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302413026 | Proyecto de inversión | 1377736.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377736.15, modificado:1377736.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 188301 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 188301 | S | 300 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO, lon:-90.62125496, lat:19.27247883}} | 2024-07-22 | 2024-09-16 | 1377736.15 | 1377736.15 | 1377736.15 | 1377736.15 | 1377736.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-045/2024, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1377736.15, importe_modificado:1377736.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2413026/proyecto_INICIO, 2413026/proyecto_PROCESO, 2413026/proyecto_INICIO, 2413026/proyecto_PROCESO, 2413026/proyecto_INICIO, 2413026/proyecto_PROCESO, 2413026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409186 | Proyecto de inversión | 81940.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81940.19, modificado:81940.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 84321 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84321 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 63.7 KM DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD.LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBU, lon:-90.24513228, lat:19.00320404}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 81940.19 | 81940.19 | 81940.19 | 81940.19 | 81940.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-G/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:81940.19, importe_modificado:81940.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2409186/proyecto_PROCESO, 2409186/proyecto_INICIO, 2409186/proyecto_PROCESO, 2409186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409195 | Proyecto de inversión | 241151.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241151.39, modificado:241151.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN II - 84617 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84617 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P, lon:-90.50617783, lat:19.16505882}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-J/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:241151.39, importe_modificado:241151.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2409195/proyecto_INICIO, 2409195/proyecto_PROCESO, 2409195/proyecto_INICIO, 2409195/proyecto_PROCESO, 2409195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302411831 | Proyecto de inversión | 1414999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414999.08, modificado:1414999.08}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 181860 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 181860 | S | 105 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO , lon:-90.3967002, lat:19.14724628}} | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 1414999.08 | 1414999.08 | 1414999.08 | 1414999.08 | 1414999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-044/2024, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1414999.08, importe_modificado:1414999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2411831/proyecto_PROCESO, 2411831/proyecto_INICIO, 2411831/proyecto_PROCESO, 2411831/proyecto_INICIO, 2411831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302413100 | Proyecto de inversión | 3447688.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3447688.4, modificado:3447688.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALÉN - 188621 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 188621 | S | 1500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDA CARLO, lon:-90.73636945, lat:19.32946028}} | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 3447688.4 | 3447688.4 | 3447688.4 | 3447688.4 | 3447688.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SD-007-056/2024, contratista:WILLIAM HERIBERTO CAUICH LORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:3447688.4, importe_modificado:3447688.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2413100/proyecto_INICIO, 2413100/proyecto_PROCESO, 2413100/proyecto_INICIO, 2413100/proyecto_PROCESO, 2413100/proyecto_INICIO, 2413100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302419429 | Proyecto de inversión | 694830.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694830.33, modificado:694830.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 230499 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 230499 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.05, meta_modificada:578.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 1 DE MAYO SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR , lon:-90.44336837, lat:19.5151083}} | 2024-07-26 | 2024-09-06 | 694830.33 | 694830.33 | 694830.33 | 694830.33 | 694830.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SH-003-048/2024, contratista:CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:694830.33, importe_modificado:694830.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.05}} | {2419429/proyecto_INICIO, 2419429/proyecto_PROCESO, 2419429/proyecto_INICIO, 2419429/proyecto_PROCESO, 2419429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302427032 | Proyecto de inversión | 799637.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799637.15, modificado:799637.15}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 277942 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 277942 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO MÓDULO, 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA SITUADA A 43.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL A , lon:-90.31831958, lat:19.01626781}} | 2024-08-30 | 2024-11-01 | 799637.15 | 799637.15 | 799637.15 | 799637.15 | 799637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-061/2024, contratista:JORGE EDUARDO CARRILLO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:799637.15, importe_modificado:799637.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427032/proyecto_INICIO, 2427032/proyecto_PROCESO, 2427032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202358118 | Proyecto de inversión | 419991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419991.36, modificado:419324.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 37026 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 37026 | S | 276 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE CARDENAS, CALLE LA ESPERANZA PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQ, lon:-90.51436229, lat:19.49970942}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 419324.35 | 419324.35 | 419324.35 | 419324.35 | 419324.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-E/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:419324.35, importe_modificado:419324.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2358118/proyecto_INICIO, 2358118/proyecto_PROCESO, 2358118/proyecto_INICIO, 2358118/proyecto_PROCESO, 2358118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409169 | Proyecto de inversión | 108475.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108475.39, modificado:108475.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHILAM BALAM - 83681 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83681 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 63.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOH, lon:-90.24789434, lat:19.00286506}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 108475.39 | 108475.39 | 108475.39 | 108475.39 | 108475.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-E/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:108475.39, importe_modificado:108475.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2409169/proyecto_INICIO, 2409169/proyecto_PROCESO, 2409169/proyecto_INICIO, 2409169/proyecto_PROCESO, 2409169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302412577 | Proyecto de inversión | 1647318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647318.34, modificado:1647318.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 186146 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 186146 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 5 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL SOL, lon:-90.67687169, lat:19.48200273}} | 2024-08-13 | 2024-10-20 | 1647318.34 | 1647318.34 | 1647318.34 | 1647318.34 | 1647318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-051/2024, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1647318.34, importe_modificado:1647318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412577/proyecto_INICIO, 2412577/proyecto_PROCESO, 2412577/proyecto_INICIO, 2412577/proyecto_PROCESO, 2412577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409166 | Proyecto de inversión | 108475.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108475.39, modificado:108475.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CANASAYAB - 83606 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83606 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA RECORRIENDO LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO EL DESVIO HACIA CARRILLO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE U, lon:-90.56721108, lat:19.29732336}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 108475.39 | 108475.39 | 108475.39 | 108475.39 | 108475.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-C/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:108475.39, importe_modificado:108475.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2409166/proyecto_INICIO, 2409166/proyecto_PROCESO, 2409166/proyecto_INICIO, 2409166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302412313 | Proyecto de inversión | 598782.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598782.43, modificado:598782.43}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 184587 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 184587 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ, lon:-90.63529746, lat:18.85616123}} | 2024-07-17 | 2024-09-13 | 598782.43 | 598782.43 | 598782.43 | 598782.43 | 598782.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-041/2024, contratista:MANUEL ARTURO KU COB, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:598782.43, importe_modificado:598782.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2412313/proyecto_PROCESO, 2412313/proyecto_INICIO, 2412313/proyecto_PROCESO, 2412313/proyecto_INICIO, 2412313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202358003 | Proyecto de inversión | 1017626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017626.19, modificado:1015928.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 36605 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 36605 | S | 865 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 3 ESTE PROYECTO SE REALIZO EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON UBICADA EN LAS COLONIAS VENUSTIANO CARRANZA PEDREGAL, ASERRADERO, MANG, lon:-90.72315862, lat:19.34331936}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1015928.9 | 1015928.9 | 1015928.9 | 1015928.9 | 1015928.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-A/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1015928.9, importe_modificado:1015928.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {2358003/proyecto_PROCESO, 2358003/proyecto_INICIO, 2358003/proyecto_PROCESO, 2358003/proyecto_INICIO, 2358003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202384779 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1648348.42}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTON COLONIA ARROCERA - 121567 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 121567 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE MICROONDAS COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 14 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA ARROCERA SUBIENDO EL CERRO DE MICROONDAS DONDE SE ENCUENTRA , lon:-90.7233013, lat:19.33124865}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1648348.42 | 1648348.42 | 1648348.42 | 1648348.42 | 1648348.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-026/2024, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1494965.67, importe_modificado:1648348.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2384779/proyecto_INICIO, 2384779/proyecto_PROCESO, 2384779/proyecto_FIN, 2384779/proyecto_PROCESO, 2384779/proyecto_FIN, 2384779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409191 | Proyecto de inversión | 42137.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42137.39, modificado:42137.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 84448 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84448 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:220, direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 51.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO, lon:-90.25424513, lat:19.23686269}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | 42137.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-H/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:42137.39, importe_modificado:42137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2409191/proyecto_PROCESO, 2409191/proyecto_INICIO, 2409191/proyecto_PROCESO, 2409191/proyecto_INICIO, 2409191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409199 | Proyecto de inversión | 148278.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148278.19, modificado:148278.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 84774 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 84774 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUE, lon:-90.3966629, lat:19.14644098}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 148278.19 | 148278.19 | 148278.19 | 148278.19 | 148278.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-K/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:148278.19, importe_modificado:148278.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2409199/proyecto_INICIO, 2409199/proyecto_PROCESO, 2409199/proyecto_INICIO, 2409199/proyecto_PROCESO, 2409199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302411782 | Proyecto de inversión | 1995483.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995483.76, modificado:1995483.76}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 181570 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 181570 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:195, direccion:EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA, lon:-90.24775102, lat:19.00045547}} | 2024-07-15 | 2024-09-16 | 1995483.76 | 1995483.76 | 1995483.76 | 1995483.76 | 1995483.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-043/2024, contratista:CAMDEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1995483.76, importe_modificado:1995483.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.0}} | {2411782/proyecto_INICIO, 2411782/proyecto_PROCESO, 2411782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202367439 | Proyecto de inversión | 1199824.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199824.33, modificado:1199824.33}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 67235 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 67235 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PIXTUN SE ENCUENTRA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y, lon:-90.73102724, lat:19.13828281}} | 2024-05-03 | 2024-06-20 | 1199824.33 | 1199824.33 | 1199824.33 | 1199824.33 | 1199824.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-004-020/2024, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1199824.33, importe_modificado:1199824.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2367439/proyecto_INICIO, 2367439/proyecto_PROCESO, 2367439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202371034 | Proyecto de inversión | 227014.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227014.66, modificado:226764.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 81132 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 81132 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 1 DE NOVIEMBRE EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE E. FRANYUTI, CALLE ART 123 SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETER, lon:-90.44574303, lat:19.51411132}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 226764.29 | 226764.29 | 226764.29 | 226764.29 | 226764.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-D/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:226764.29, importe_modificado:226764.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2371034/proyecto_INICIO, 2371034/proyecto_PROCESO, 2371034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409167 | Proyecto de inversión | 241151.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241151.39, modificado:241151.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CAÑAVERAL - 83658 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83658 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE SITUA A 31.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRILLO PUERTO PASANDO POR LA LOCALIDA, lon:-90.46567935, lat:19.2156246}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-D/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:241151.39, importe_modificado:241151.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2409167/proyecto_INICIO, 2409167/proyecto_PROCESO, 2409167/proyecto_INICIO, 2409167/proyecto_PROCESO, 2409167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409173 | Proyecto de inversión | 161545.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161545.79, modificado:161545.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CORONEL ORTIZ ÁVILA - 83729 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 83729 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:637, direccion:EJIDO CORONEL ORTIZ ÁVILA, 24424 CORONEL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 40.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA ENRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO PO, lon:-90.36673113, lat:19.21795437}} | 2024-05-14 | 2024-07-12 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | 161545.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-F/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:161545.79, importe_modificado:161545.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2409173/proyecto_PROCESO, 2409173/proyecto_INICIO, 2409173/proyecto_PROCESO, 2409173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302412528 | Proyecto de inversión | 1997695.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997695.15, modificado:1997695.15}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 185912 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 185912 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.15, meta_modificada:132.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO , lon:-90.59802131, lat:18.9338919}} | 2024-07-18 | 2024-09-17 | 1997695.15 | 1997695.15 | 1997695.15 | 1997695.15 | 1997695.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-046/2024, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1997695.15, importe_modificado:1997695.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.47}} | {2412528/proyecto_INICIO, 2412528/proyecto_PROCESO, 2412528/proyecto_INICIO, 2412528/proyecto_PROCESO, 2412528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302412926 | Proyecto de inversión | 2098089.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098089.95, modificado:2098089.95}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 187830 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 187830 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE ZAPATA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR , lon:-90.44314543, lat:19.51635387}} | 2024-07-23 | 2024-09-13 | 2098089.95 | 2098089.95 | 2098089.95 | 2098089.95 | 2098089.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-042/2024, contratista:EMILIO ANTONIO JIMENEZ FLOES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:2098089.95, importe_modificado:2098089.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2412926/proyecto_INICIO, 2412926/proyecto_PROCESO, 2412926/proyecto_INICIO, 2412926/proyecto_PROCESO, 2412926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202367782 | Proyecto de inversión | 437489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437489.91, modificado:436665.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 70816 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 70816 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE BRAVO EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTU, lon:-90.58485648, lat:19.50121877}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 436665.19 | 436665.19 | 436665.19 | 436665.19 | 436665.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-B/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:436665.19, importe_modificado:436665.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2367782/proyecto_INICIO, 2367782/proyecto_PROCESO, 2367782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202369782 | Proyecto de inversión | 524430.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524430.91, modificado:523578.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPECARRILLO PUERTO - 75309 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 75309 | S | 345 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 19 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-90.52394538, lat:19.09526712}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 523578.39 | 523578.39 | 523578.39 | 523578.39 | 523578.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-C/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:523578.39, importe_modificado:523578.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2369782/proyecto_INICIO, 2369782/proyecto_PROCESO, 2369782/proyecto_INICIO, 2369782/proyecto_PROCESO, 2369782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202371831 | Proyecto de inversión | 393467.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393467.66, modificado:393417.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 81702 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 81702 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ANTONIO DIAS SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE DOTACION, CALLE LAZARO CARDENAS REFORMA AGRARIA SE SITU, lon:-90.81010857, lat:19.06625198}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 393417.59 | 393417.59 | 393417.59 | 393417.59 | 393417.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-G/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:393417.59, importe_modificado:393417.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2371831/proyecto_INICIO, 2371831/proyecto_PROCESO, 2371831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409589 | Proyecto de inversión | 1733162.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733162.18, modificado:1733162.18}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 107401 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 107401 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO, lon:-90.62141066, lat:19.27023425}} | 2024-06-01 | 2024-07-29 | 1733162.18 | 1733162.18 | 1733162.18 | 1733162.18 | 1733162.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-033/2024, contratista:REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1733162.18, importe_modificado:1733162.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409589/proyecto_INICIO, 2409589/proyecto_PROCESO, 2409589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302409858 | Proyecto de inversión | 241151.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241151.39, modificado:241151.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 118379 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 118379 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 9 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 8 ESTA SITUADA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO , lon:-90.50641318, lat:19.15293823}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | 241151.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-036-I/2024, contratista:EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:241151.39, importe_modificado:241151.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2409858/proyecto_INICIO, 2409858/proyecto_PROCESO, 2409858/proyecto_INICIO, 2409858/proyecto_PROCESO, 2409858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302427177 | Proyecto de inversión | 647441.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647441.16, modificado:647441.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL - 278604 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278604 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:ANDADOR DEL DIA EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR NEBULOSA Y CARRETERA CHAMPOTON, CALLE JUPITER ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD , lon:-90.70239302, lat:19.47733238}} | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 647441.16 | 647441.16 | 647441.16 | 647441.16 | 647441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-060/2024, contratista:MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA ONSRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:647441.16, importe_modificado:647441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427177/proyecto_INICIO, 2427177/proyecto_PROCESO, 2427177/proyecto_INICIO, 2427177/proyecto_PROCESO, 2427177/proyecto_INICIO, 2427177/proyecto_PROCESO, 2427177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202360368 | Proyecto de inversión | 1777680.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777680.33, modificado:1777680.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 42435 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Champotón | 42435 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.7, meta_modificada:1444.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 21 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 19, CALLE 22 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-90.52182095, lat:19.0950608}} | 2024-05-01 | 2024-06-23 | 1777680.33 | 1777680.33 | 1777680.33 | 1777680.33 | 1777680.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-004-017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1777680.33, importe_modificado:1777680.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.7}} | {2360368/proyecto_INICIO, 2360368/proyecto_PROCESO, 2360368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240202371741 | Proyecto de inversión | 449979.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449979.31, modificado:449911.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 81432 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 81432 | S | 309 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBACAB SE ENCUENTR A 45 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIE, lon:-90.72361049, lat:18.94188655}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 449911.17 | 449911.17 | 449911.17 | 449911.17 | 449911.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SG-006-027-F/2024, contratista:MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:449911.17, importe_modificado:449911.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {2371741/proyecto_INICIO, 2371741/proyecto_PROCESO, 2371741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302412355 | Proyecto de inversión | 1795076.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795076.86, modificado:1795076.86}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 184937 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 184937 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER, lon:-90.65464471, lat:18.78512996}} | 2024-07-17 | 2024-09-16 | 1795076.86 | 1795076.86 | 1795076.86 | 1795076.86 | 1795076.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SE-001-052/2024, contratista:GRUPO DRD CME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1795076.86, importe_modificado:1795076.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2412355/proyecto_PROCESO, 2412355/proyecto_INICIO, 2412355/proyecto_PROCESO, 2412355/proyecto_INICIO, 2412355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302427092 | Proyecto de inversión | 1775422.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775422.1, modificado:1775422.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CARDENAS - 278223 | 4 | Campeche | 4 | Champotón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 278223 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:180.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12B COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 14 B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD JUSTO DONDE TERMINA ELCAMPO DEPORTIVO DE LAS, lon:-90.73115284, lat:19.32779408}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 1775422.1 | 1775422.1 | 1775422.1 | 1775422.1 | 1775422.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO-DOP-R33-SC-005-059/2024, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, monto:1775422.1, importe_modificado:1775422.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.87}} | {2427092/proyecto_PROCESO, 2427092/proyecto_INICIO, 2427092/proyecto_PROCESO, 2427092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
CAM240202358529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112695.96 | 112695.41
CAM240202358696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1199268.53
CAM240202357602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2057774.99 | 2054407.44
CAM240202381808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28888.38 | 28869.79
CAM240202381838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161652.38 | 161545.79
CAM240202381953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174928.78 | 174813.39
CAM240202382016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35526.58 | 35503.59
CAM240202382711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75355.78 | 75306.39
CAM240202382040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28888.38 | 28869.79
CAM240202382735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35526.58 | 35503.59
CAM240202382844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194843.38 | 194714.79
CAM240202381343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161652.38 | 161545.79
CAM240202386654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1952538 | 1950879.45
CAM240202382324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42164.78 | 42137.39
CAM240202382562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48802.98 | 48771.19
CAM240202381778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28888.38 | 28869.79
CAM240202381800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42164.78 | 42137.39
CAM240202381452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173601.14 | 173486.63
CAM240202381822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42164.78 | 42137.39
CAM240202382615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88632.18 | 88573.99
CAM240202387252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1495521.81
CAM240202382743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22250.18 | 22235.99
CAM240202382784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38181.86 | 38157.11
CAM240202371780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267863.58 | 267686.59
CAM240202372034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776316.86 | 1774133.81
CAM240202372951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201481.58 | 201348.59
CAM240202371490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1990627.08 | 1990550.63
CAM240202373039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88632.18 | 88573.99
CAM240202367705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1504695.31 | 1503061.61
CAM240302436055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999994.5 | 997741.35
CAM240302435081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1489821.51 | 1488380.41
CAM240302434561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1722219.07 | 1718041.17
CAM240302434693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251730.66 | 251637.51
CAM240302427140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250558.32 | 1248548.22
CAM240302427221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999435.17 | 997252.12
CAM240302426418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637684.41 | 635859.43
CAM240302424372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649055.01 | 646871.96
CAM240302426484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419890.17 | 418496.25
CAM240302426512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342119.3 | 341155.15
CAM240302426551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567908.49 | 565725.44
CAM240302424490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797458.5 | 795275.45
CAM240302415878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 599746.41
CAM240302412841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199703.52 | 1198899.73
CAM240302412268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1798029.1 | 1797025.78
CAM240302411943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999906.87 | 991983.01
CAM240402463966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251637.51 | 251637.51
CAM240402463978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251637.51 | 251637.51
CAM240402463986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503275.02 | 503275.02
CAM240402463992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251637.51 | 251637.51
CAM240402467128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 7162.93 | 7161.93
CAM240402467128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1341110.32 | 1341111.32
CAM240202357817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3090967.14 | 3090967.14
CAM240202360108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1498724.21
CAM240302413026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377736.15 | 1377736.15
CAM240302409186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81940.19 | 81940.19
CAM240302409195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241151.39 | 241151.39
CAM240302411831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1414999.08 | 1414999.08
CAM240302413100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3447688.4 | 3447688.4
CAM240302419429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694830.33 | 694830.33
CAM240302427032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799637.15 | 799637.15
CAM240202358118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419991.36 | 419324.35
CAM240302409169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108475.39 | 108475.39
CAM240302412577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647318.34 | 1647318.34
CAM240302409166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108475.39 | 108475.39
CAM240302412313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598782.43 | 598782.43
CAM240202358003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017626.19 | 1015928.9
CAM240202384779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1648348.42
CAM240302409191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42137.39 | 42137.39
CAM240302409199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148278.19 | 148278.19
CAM240302411782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1995483.76 | 1995483.76
CAM240202367439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199824.33 | 1199824.33
CAM240202371034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227014.66 | 226764.29
CAM240302409167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241151.39 | 241151.39
CAM240302409173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161545.79 | 161545.79
CAM240302412528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1997695.15 | 1997695.15
CAM240302412926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2098089.95 | 2098089.95
CAM240202367782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437489.91 | 436665.19
CAM240202369782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524430.91 | 523578.39
CAM240202371831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393467.66 | 393417.59
CAM240302409589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1733162.18 | 1733162.18
CAM240302409858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241151.39 | 241151.39
CAM240302427177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647441.16 | 647441.16
CAM240202360368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777680.33 | 1777680.33
CAM240202371741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449979.31 | 449911.17
CAM240302412355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795076.86 | 1795076.86
CAM240302427092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775422.1 | 1775422.1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM240202358529 | Piezas | 80 | 80
CAM240202358696 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM240202357602 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
CAM240202381808 | Piezas | 20 | 20
CAM240202381838 | Piezas | 120 | 120
CAM240202381953 | Piezas | 130 | 130
CAM240202382016 | Piezas | 25 | 25
CAM240202382711 | Piezas | 55 | 55
CAM240202382040 | Piezas | 20 | 20
CAM240202382735 | Piezas | 25 | 25
CAM240202382844 | Piezas | 145 | 145
CAM240202381343 | Piezas | 120 | 120
CAM240202386654 | Piezas | 1 | 1
CAM240202382324 | Piezas | 30 | 30
CAM240202382562 | Piezas | 35 | 35
CAM240202381778 | Piezas | 20 | 20
CAM240202381800 | Piezas | 30 | 30
CAM240202381452 | Piezas | 129 | 129
CAM240202381822 | Piezas | 30 | 30
CAM240202382615 | Piezas | 65 | 65
CAM240202387252 | Piezas | 1 | 1
CAM240202382743 | Piezas | 15 | 15
CAM240202382784 | Piezas | 27 | 27
CAM240202371780 | Piezas | 200 | 200
CAM240202372034 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
CAM240202372951 | Piezas | 150 | 150
CAM240202371490 | Metros Cuadrados | 4135.4 | 4135.4
CAM240202373039 | Piezas | 65 | 65
CAM240202367705 | Metros Cuadrados | 142 | 151.66
CAM240302436055 | Metros Cuadrados | 77.05 | 77.05
CAM240302435081 | Metros cuadrados de construcción | 112.02 | 112.02
CAM240302434561 | Metros lineales | 180 | 180
CAM240302434693 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67
CAM240302427140 | Metros Cuadrados | 262.51 | 307.25
CAM240302427221 | Piezas | 1 | 1
CAM240302426418 | Metros Cuadrados | 154 | 154
CAM240302424372 | Piezas | 8 | 8
CAM240302426484 | Metros Cuadrados | 119 | 119
CAM240302426512 | Metros Cuadrados | 90.97 | 90.97
CAM240302426551 | Kilómetro | 1.35 | 1.71
CAM240302424490 | Piezas | 28 | 28
CAM240302415878 | Piezas | 1 | 1
CAM240302412841 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM240302412268 | Metros Cuadrados | 690 | 690
CAM240302411943 | Metros Cuadrados | 2925 | 2925
CAM240402463966 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67
CAM240402463978 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67
CAM240402463986 | Metros cuadrados de construcción | 37.34 | 37.34
CAM240402463992 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67
CAM240402467128 | Metros Cuadrados | 2923 | 2923
CAM240202357817 | Metros Cuadrados | 5430 | 5430
CAM240202360108 | Metros Cuadrados | 5310 | 5310
CAM240302413026 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
CAM240302409186 | Piezas | 60 | 60
CAM240302409195 | Piezas | 180 | 180
CAM240302411831 | Piezas | 1 | 1
CAM240302413100 | Metros lineales | 236 | 278
CAM240302419429 | Metros Cuadrados | 578.05 | 578.05
CAM240302427032 | Piezas | 1 | 1
CAM240202358118 | Piezas | 92 | 92
CAM240302409169 | Piezas | 80 | 80
CAM240302412577 | Piezas | 1 | 1
CAM240302409166 | Piezas | 80 | 80
CAM240302412313 | Metros lineales | 650 | 650
CAM240202358003 | Piezas | 220 | 220
CAM240202384779 | Piezas | 150 | 150
CAM240302409191 | Piezas | 30 | 30
CAM240302409199 | Piezas | 110 | 110
CAM240302411782 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 310
CAM240202367439 | Piezas | 1 | 1
CAM240202371034 | Piezas | 50 | 50
CAM240302409167 | Piezas | 180 | 180
CAM240302409173 | Piezas | 120 | 120
CAM240302412528 | Metros Cuadrados | 142.15 | 132.47
CAM240302412926 | Piezas | 2 | 2
CAM240202367782 | Piezas | 95 | 95
CAM240202369782 | Piezas | 115 | 115
CAM240202371831 | Piezas | 90 | 90
CAM240302409589 | Piezas | 1 | 1
CAM240302409858 | Piezas | 180 | 180
CAM240302427177 | Piezas | 1 | 1
CAM240202360368 | Metros Cuadrados | 1444.7 | 1444.7
CAM240202371741 | Piezas | 103 | 103
CAM240302412355 | Metros Cuadrados | 1000 | 1400
CAM240302427092 | Metros lineales | 184 | 180.87

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM240202358529 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | EJIDO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CA | -90.5646 | 19.1935
CAM240202358696 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE 3 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 47 Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE MAYATECUN 1 SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA | -90.5085 | 19.154
CAM240202357602 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CA | -90.5642 | 19.0116
CAM240202381808 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Uno (San Miguel Tobías) | EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS, 24414 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , NUEVA ESPERANZA UNO SE ENCUENTRA A 70.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNI | -90.5697 | 18.9844
CAM240202381838 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRANDO | -90.4604 | 19.2709
CAM240202381953 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CALLEJON GUANAJUATO, CARRETERA MOQUEL-EL ZAPOTE LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P | -90.6729 | 19.3531
CAM240202382016 | Campeche | Champotón | Buenaventura | EJIDO BUENAVENTURA, 24441 BUENAVENTURA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA LA CUAL SE ENCUENTRA A 72.8 KM SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL L | -90.27 | 19.1566
CAM240202382711 | Campeche | Champotón | Ah-Kim-Pech | EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTU | -90.2437 | 18.9981
CAM240202382040 | Campeche | Champotón | El Porvenir | CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 3 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL | -90.6655 | 19.4658
CAM240202382735 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ | -90.6339 | 18.8558
CAM240202382844 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE BENJAMIN GRANADOS, CALLE ALVARO OBREGON ESTA SITUADO A 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE T | -90.2489 | 19.2246
CAM240202381343 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | EJIDO SANTA CRUZ DE ROVIRA, 24420 SANTA CRUZ DE ROVIRA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 59.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE CO | -90.406 | 19.4089
CAM240202386654 | Campeche | Champotón | Sihochac | PROLONGACION CARRETERA HALTUNCJEN-CAYAL EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHE | -90.5816 | 19.5038
CAM240202382324 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO | -90.5992 | 18.9332
CAM240202382562 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN | -90.2498 | 18.9991
CAM240202381778 | Campeche | Champotón | La Noria | EJIDO LA NORIA, 24451 LA NORIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 19.2 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO LAS LOCALIDADES DE | -90.663 | 19.4825
CAM240202381800 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER | -90.6556 | 18.7847
CAM240202381452 | Campeche | Champotón | Villamar | EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VILLAMAR SE ENCUENTRA A 9.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CIUDAD DEL CARMEN AVANZANDO HASTA LLEGAR AL POBLADO. LA OBRA SE SITUA | -90.7719 | 19.2908
CAM240202381822 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE REVOLUCION SE ENCUENTR A 52 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL | -90.7316 | 18.9044
CAM240202382615 | Campeche | Champotón | Kukulkán | EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA | -90.2468 | 18.9991
CAM240202387252 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO | -90.6556 | 18.7848
CAM240202382743 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 79.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR | -90.2432 | 18.9947
CAM240202382784 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ | -90.7304 | 19.2201
CAM240202371780 | Campeche | Champotón | Arellano | EJIDO ARELLANO, 24420 ARELLANO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARELLANO SE ENCUENTRA A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A HOOL SE SIGUE POR LA C | -90.4633 | 19.3783
CAM240202372034 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE 3 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CARRETERA CHAMPOTON-CAMPECHE LA JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA D | -90.6712 | 19.481
CAM240202372951 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | EJIDO SAN JUAN CARPIZO, 24421 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 27.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A FELIPE CARRILLO PUERTO | -90.468 | 19.2982
CAM240202371490 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE COLECTIVIZACION EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE UNIDAD DE MUJER REFORMA AGRARIA SE SITUA A | -90.8071 | 19.0673
CAM240202373039 | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | EJIDO VALLE DE QUETZALCÓATL, 24424 VALLE DE QUETZALCÓATL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 67 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO ENTR | -90.2414 | 19.2232
CAM240202367705 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ERMITA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA HALTUNCHEN SAN ANTONIO CAYAL, CALLE ERMITA PARA LLEGAR A SIHOCHAC SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL E | -90.5901 | 19.5006
CAM240302436055 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA HASTA EL ENTRON | -90.3139 | 19.0118
CAM240302435081 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 21 A, CALLE 21 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LAS COLONIAS MICROONDAS AMP NUEVA ESPERANZA Y TIERRA Y LIBERTAD Y COL GUERR | -90.7199 | 19.3296
CAM240302434561 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 13 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EL PRRIMER TRAMO ESA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 12 DE LA COLONIA MANGUITOS JUSTO F | -90.728 | 19.3399
CAM240302434693 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE UNIDAD DE MUJER EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE COLECTIVIZACION REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA | -90.807 | 19.0665
CAM240302427140 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 18 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 16 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPA | -90.524 | 19.0931
CAM240302427221 | Campeche | Champotón | El Zapote | EJIDO EL ZAPOTE, 24402 EL ZAPOTE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGEN | -90.6115 | 19.2873
CAM240302426418 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE ALFREDO V BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE PARCELA ESCOLAR REFORMA AGRARIA SE SITUA A 43.6 KM DE LA CA | -90.8084 | 19.0633
CAM240302424372 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | EJIDO NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 SANTO DOMINGO, 24411 NUEVA ESPERANZA NÚMERO 2 (SANTO DOMINGO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.8 KM EN DIRECCION NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON SALIENDO DE | -90.6409 | 19.1963
CAM240302426484 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER | -90.6549 | 18.7846
CAM240302426512 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , YOHALTUN SE ENCUENTRA A 69.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENI | -90.3132 | 19.0122
CAM240302426551 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CAMINO TRAMO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - CAMINO A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LA ROCA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , REFORMA AGRARIA SE ENCUENTRA A 42 KM D | -90.7949 | 19.0287
CAM240302424490 | Campeche | Champotón | El Porvenir | CALLE 1 EJIDO EL PORVENIR, 24451 EL PORVENIR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 2 LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 20.4 KM PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN EL DESVIO A CIUDAD DEL SOL PASANDO | -90.6661 | 19.4631
CAM240302415878 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | EJIDO SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO DOS SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALL | -90.5743 | 19.394
CAM240302412841 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P | -90.5057 | 19.1661
CAM240302412268 | Campeche | Champotón | Moquel | EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MOQUEL SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A HOOL LA PRIMERA LOCALID | -90.6733 | 19.3526
CAM240302411943 | Campeche | Champotón | San Antonio del Río | EJIDO SAN ANTONIO DEL RÍO, 24402 SAN ANTONIO DEL RÍO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.4 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAMPOTON CAMPECHE PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA | -90.5544 | 19.3242
CAM240402463966 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ | -90.6298 | 18.8551
CAM240402463978 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE 15 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTR A 31.3 KM DE DIST | -90.7182 | 19.0936
CAM240402463986 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CHACCHEITO SE LOCALIZA A 57.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO L | -90.4086 | 19.0545
CAM240402463992 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | CALLE DEL SOL EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR DEL DIA Y ANDADOR JUPITER, ANDADOR NEBULOSA ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL | -90.7025 | 19.4777
CAM240402467128 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA CENTENARIO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 39, CALLE 16 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA CALLE 14 ENTRE 33 Y 39 DE LA COLONIA CENTENARIO JUSTO ENFRENTE DE LA PANADERI | -90.726 | 19.3501
CAM240202357817 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AQUILES SERDÁN CHUINÁ, 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN CHUINA SE ENCUENTR A 45 | -90.7137 | 18.965
CAM240202360108 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ERMITA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CAR | -90.5878 | 19.4991
CAM240302413026 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO | -90.6213 | 19.2725
CAM240302409186 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 63.7 KM DE CHAMPOTON TOMANDO LA CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD.LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBU | -90.2451 | 19.0032
CAM240302409195 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | EJIDO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO POR ULUMAL P | -90.5062 | 19.1651
CAM240302411831 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO | -90.3967 | 19.1472
CAM240302413100 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 20 COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDA CARLO | -90.7364 | 19.3295
CAM240302419429 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ZAPATA EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 1 DE MAYO SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR | -90.4434 | 19.5151
CAM240302427032 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO MÓDULO, 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA SITUADA A 43.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE PARA LLEGAR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERAL A | -90.3183 | 19.0163
CAM240202358118 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE CARDENAS, CALLE LA ESPERANZA PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQ | -90.5144 | 19.4997
CAM240302409169 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 63.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOH | -90.2479 | 19.0029
CAM240302412577 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE 5 EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , JOYA SE ENCUENTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CAMPECHE ENTRANDO EN LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL SOL | -90.6769 | 19.482
CAM240302409166 | Campeche | Champotón | Canasayab | EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA RECORRIENDO LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO EL DESVIO HACIA CARRILLO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE U | -90.5672 | 19.2973
CAM240302412313 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CINCO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 56.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZ | -90.6353 | 18.8562
CAM240202358003 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 5 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 3 ESTE PROYECTO SE REALIZO EN LA CIUDAD DE CHAMPOTON UBICADA EN LAS COLONIAS VENUSTIANO CARRANZA PEDREGAL, ASERRADERO, MANG | -90.7232 | 19.3433
CAM240202384779 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE DE MICROONDAS COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 14 A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD DE CHAMPOTON EN LA COLONIA ARROCERA SUBIENDO EL CERRO DE MICROONDAS DONDE SE ENCUENTRA | -90.7233 | 19.3312
CAM240302409191 | Campeche | Champotón | López Portillo Número 2 | EJIDO LÓPEZ PORTILLO 2 NILUN, 24424 LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 51.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA TOMANDO LA DESVIACION A CARRILLO PUERTO | -90.2542 | 19.2369
CAM240302409199 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | RANCHERIA SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 41.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN LA CARRETERA A CARRILLO PUE | -90.3967 | 19.1464
CAM240302411782 | Campeche | Champotón | Kukulkán | EJIDO KUKULKÁN, 24443 KUKULKÁN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CARRILLO PUERTO LLEGANDO A ESTA SE DESVIA A CHACCHEITO PASANDO POR YOHALTUN PA | -90.2478 | 19.0005
CAM240202367439 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PIXTUN SE ENCUENTRA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y | -90.731 | 19.1383
CAM240202371034 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE 1 DE NOVIEMBRE EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE E. FRANYUTI, CALLE ART 123 SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETER | -90.4457 | 19.5141
CAM240302409167 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE SITUA A 31.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE A CARRILLO PUERTO PASANDO POR LA LOCALIDA | -90.4657 | 19.2156
CAM240302409173 | Campeche | Champotón | Coronel Ortiz Ávila | EJIDO CORONEL ORTIZ ÁVILA, 24424 CORONEL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 40.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A ESCARCEGA ENRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO PO | -90.3667 | 19.218
CAM240302412528 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA SITUADO A 62.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO LA AVENIDA EUGENIO | -90.598 | 18.9339
CAM240302412926 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE 5 DE MAYO EJIDO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE ZAPATA SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTUNCHEN PASANDO POR | -90.4431 | 19.5164
CAM240202367782 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE BRAVO EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON SE TOMA LA CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE Y A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A HALTUNCHEN SE TOMA LA CARRETERA HALTU | -90.5849 | 19.5012
CAM240202369782 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 19 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL | -90.5239 | 19.0953
CAM240202371831 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE ANTONIO DIAS SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE DOTACION, CALLE LAZARO CARDENAS REFORMA AGRARIA SE SITU | -90.8101 | 19.0663
CAM240302409589 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE ULUMAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIERDO TOMANDO | -90.6214 | 19.2702
CAM240302409858 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE 9 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 8 ESTA SITUADA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA ENTRANDO EN EL DESVIO A CARRILLO PUERTO PASANDO | -90.5064 | 19.1529
CAM240302427177 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | ANDADOR DEL DIA EJIDO CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE ANDADOR NEBULOSA Y CARRETERA CHAMPOTON, CALLE JUPITER ESTA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 14.9 KM DE CHAMPOTON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD | -90.7024 | 19.4773
CAM240202360368 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 21 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 19, CALLE 22 SE LOCALIZA A 46.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNICIPAL | -90.5218 | 19.0951
CAM240202371741 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBACAB SE ENCUENTR A 45 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR DESDE EL PALACIO MUNIICPAL SE TOMA LA CALLE 25 Y SE DOBLA AL LADO IZQUIE | -90.7236 | 18.9419
CAM240302412355 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | EJIDO MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A ESCARCEGA PSANDO LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRER | -90.6546 | 18.7851
CAM240302427092 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12B COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 14 B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD JUSTO DONDE TERMINA ELCAMPO DEPORTIVO DE LAS | -90.7312 | 19.3278

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM240202358529 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-A/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 112695.41 | 112695.41
CAM240202358696 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-028/2024 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1199268.53 | 1199268.53
CAM240202357602 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-026/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2054407.44 | 2054407.44
CAM240202381808 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-U/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 28869.79 | 28869.79
CAM240202381838 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Ñ/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 161545.79 | 161545.79
CAM240202381953 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-P/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 174813.39 | 174813.39
CAM240202382016 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Q/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 35503.59 | 35503.59
CAM240202382711 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AC/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 75306.39 | 75306.39
CAM240202382040 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-R/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 28869.79 | 28869.79
CAM240202382735 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-W/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 35503.59 | 35503.59
CAM240202382844 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Z/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 194714.79 | 194714.79
CAM240202381343 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-M/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 161545.79 | 161545.79
CAM240202386654 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-040/2024 | LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1950879.45 | 1950879.45
CAM240202382324 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-X/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240202382562 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AA/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 48771.19 | 48771.19
CAM240202381778 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-S/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 28869.79 | 28869.79
CAM240202381800 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-T/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240202381452 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-O/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 173486.63 | 173486.63
CAM240202381822 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-V/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240202382615 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AB/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 88573.99 | 88573.99
CAM240202387252 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-034/2024 | JOSÉ ALFREDO GAITAN MOO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1495521.81 | 1495521.81
CAM240202382743 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-AD/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 22235.99 | 22235.99
CAM240202382784 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-Y/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 38157.11 | 38157.11
CAM240202371780 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-B/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 267686.59 | 267686.59
CAM240202372034 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-067/2024 | CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1774133.81 | 1774133.81
CAM240202372951 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-L/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 201348.59 | 201348.59
CAM240202371490 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-032/2024 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES CALAKMUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1990550.63 | 1990550.63
CAM240202373039 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-N/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 88573.99 | 88573.99
CAM240202367705 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-031/2024 | DIANA CONSTANTINO ARTGA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1503061.61 | 1503061.61
CAM240302436055 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-068/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 997741.35 | 997741.35
CAM240302435081 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-072-E/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1488380.41 | 1488380.41
CAM240302434561 | Obra | MPIO-DOP-R33-SD-007-073/2024 | WILLIAM HERIBERTO CAUICH LORIA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1718041.17 | 1718041.17
CAM240302434693 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-072-D/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 251637.51 | 251637.51
CAM240302427140 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-062/2024 | ORLANDO DE LOS ANGELES OJEDA CABALLERO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1248548.22 | 1248548.22
CAM240302427221 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-058/2024 | RD CONSORCIO FCO. VILLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 997252.12 | 997252.12
CAM240302426418 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-070-A/2024 | CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 635859.43 | 635859.43
CAM240302424372 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-071/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 646871.96 | 646871.96
CAM240302426484 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-070-B/2024 | CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 418496.25 | 418496.25
CAM240302426512 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-070-C/2024 | CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 341155.15 | 341155.15
CAM240302426551 | Obra | MPIO-DOP-R33-UB-009-066/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 565725.44 | 565725.44
CAM240302424490 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-063/2024 | EMILIO ANTONIO JIMENEZ FLORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 795275.45 | 795275.45
CAM240302415878 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-047/2024 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 599746.41 | 599746.41
CAM240302412841 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-045 /2024 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1198899.73 | 1198899.73
CAM240302412268 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-069/2024 | CONSTRUCTORA VERMILION S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1797025.78 | 1797025.78
CAM240302411943 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-050/2024 | HIDROCONSTRUCCIONES MAYA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 991983.01 | 991983.01
CAM240402463966 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-072-F/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 251637.51 | 251637.51
CAM240402463978 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-072-B/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 251637.51 | 251637.51
CAM240402463986 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-072-A/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 503275.02 | 503275.02
CAM240402463992 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-072-C/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JHP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 251637.51 | 251637.51
CAM240402467128 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-075/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1348273.25 | 1348273.25
CAM240202357817 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-009/2024 | CESAR ROMAN CHAB MONTENEGRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3090967.14 | 3090967.14
CAM240202360108 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-015/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLÍ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1498724.21 | 1498724.21
CAM240302413026 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-045/2024 | LUCIANO GONZALEZ COLLI | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1377736.15 | 1377736.15
CAM240302409186 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-G/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 81940.19 | 81940.19
CAM240302409195 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-J/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 241151.39 | 241151.39
CAM240302411831 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-044/2024 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1414999.08 | 1414999.08
CAM240302413100 | Obra | MPIO-DOP-R33-SD-007-056/2024 | WILLIAM HERIBERTO CAUICH LORIA | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 3447688.4 | 3447688.4
CAM240302419429 | Obra | MPIO-DOP-R33-SH-003-048/2024 | CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 694830.33 | 694830.33
CAM240302427032 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-061/2024 | JORGE EDUARDO CARRILLO NAVARRO | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 799637.15 | 799637.15
CAM240202358118 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-E/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 419324.35 | 419324.35
CAM240302409169 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-E/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 108475.39 | 108475.39
CAM240302412577 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-051/2024 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1647318.34 | 1647318.34
CAM240302409166 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-C/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 108475.39 | 108475.39
CAM240302412313 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-041/2024 | MANUEL ARTURO KU COB | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 598782.43 | 598782.43
CAM240202358003 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-A/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1015928.9 | 1015928.9
CAM240202384779 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-026/2024 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1494965.67 | 1648348.42
CAM240302409191 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-H/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 42137.39 | 42137.39
CAM240302409199 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-K/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 148278.19 | 148278.19
CAM240302411782 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-043/2024 | CAMDEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1995483.76 | 1995483.76
CAM240202367439 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-004-020/2024 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1199824.33 | 1199824.33
CAM240202371034 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-D/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 226764.29 | 226764.29
CAM240302409167 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-D/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 241151.39 | 241151.39
CAM240302409173 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-F/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 161545.79 | 161545.79
CAM240302412528 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-046/2024 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1997695.15 | 1997695.15
CAM240302412926 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-042/2024 | EMILIO ANTONIO JIMENEZ FLOES | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 2098089.95 | 2098089.95
CAM240202367782 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-B/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 436665.19 | 436665.19
CAM240202369782 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-C/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 523578.39 | 523578.39
CAM240202371831 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-G/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 393417.59 | 393417.59
CAM240302409589 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-033/2024 | REDES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GAIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1733162.18 | 1733162.18
CAM240302409858 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-036-I/2024 | EXPLOSIVOS Y CARRETERAS ANFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 241151.39 | 241151.39
CAM240302427177 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-060/2024 | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA ONSRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 647441.16 | 647441.16
CAM240202360368 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-004-017/2024 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1777680.33 | 1777680.33
CAM240202371741 | Obra | MPIO-DOP-R33-SG-006-027-F/2024 | MANUEL JOAQUIN MARTINEZ CARDEÑAS | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 449911.17 | 449911.17
CAM240302412355 | Obra | MPIO-DOP-R33-SE-001-052/2024 | GRUPO DRD CME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1795076.86 | 1795076.86
CAM240302427092 | Obra | MPIO-DOP-R33-SC-005-059/2024 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 1775422.1 | 1775422.1

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM240202358529 | 2024 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240202358696 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM240202357602 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550 | 2550 | 100
CAM240202381808 | 2024 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202381838 | 2024 | 4 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
CAM240202381953 | 2024 | 4 | Piezas | 130 | 130 | 130 | 100
CAM240202382016 | 2024 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM240202382711 | 2024 | 4 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
CAM240202382040 | 2024 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202382735 | 2024 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM240202382844 | 2024 | 4 | Piezas | 145 | 145 | 145 | 100
CAM240202381343 | 2024 | 4 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
CAM240202386654 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202382324 | 2024 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240202382562 | 2024 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM240202381778 | 2024 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240202381800 | 2024 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240202381452 | 2024 | 4 | Piezas | 129 | 129 | 129 | 100
CAM240202381822 | 2024 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240202382615 | 2024 | 4 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
CAM240202387252 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202382743 | 2024 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240202382784 | 2024 | 4 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
CAM240202371780 | 2024 | 4 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
CAM240202372034 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470 | 1470 | 100
CAM240202372951 | 2024 | 4 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240202371490 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4135.4 | 4135.4 | 4135.4 | 100
CAM240202373039 | 2024 | 4 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
CAM240202367705 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 142 | 151.66 | 151.66 | 100
CAM240302436055 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 77.05 | 77.05 | 77.05 | 100
CAM240302435081 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 112.02 | 112.02 | 112.02 | 100
CAM240302434561 | 2024 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302434693 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 100
CAM240302427140 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 262.51 | 307.25 | 307.25 | 100
CAM240302427221 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302426418 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
CAM240302424372 | 2024 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM240302426484 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 119 | 100
CAM240302426512 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 100
CAM240302426551 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.35 | 1.71 | 1.71 | 100
CAM240302424490 | 2024 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
CAM240302415878 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302412841 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM240302412268 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 690 | 100
CAM240302411943 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2925 | 2925 | 2925 | 100
CAM240402463966 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 100
CAM240402463978 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 100
CAM240402463986 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 37.34 | 37.34 | 37.34 | 100
CAM240402463992 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 100
CAM240402467128 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2923 | 2923 | 2923 | 100
CAM240202357817 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5430 | 5430 | 5430 | 100
CAM240202360108 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5310 | 5310 | 5310 | 100
CAM240302413026 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
CAM240302409186 | 2024 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
CAM240302409195 | 2024 | 4 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302411831 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302413100 | 2024 | 4 | Metros lineales | 236 | 278 | 278 | 100
CAM240302419429 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 578.05 | 578.05 | 578.05 | 100
CAM240302427032 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202358118 | 2024 | 4 | Piezas | 92 | 92 | 92 | 100
CAM240302409169 | 2024 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240302412577 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302409166 | 2024 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240302412313 | 2024 | 4 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
CAM240202358003 | 2024 | 4 | Piezas | 220 | 220 | 220 | 100
CAM240202384779 | 2024 | 4 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240302409191 | 2024 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240302409199 | 2024 | 4 | Piezas | 110 | 110 | 110 | 100
CAM240302411782 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 310 | 310 | 100
CAM240202367439 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202371034 | 2024 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM240302409167 | 2024 | 4 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302409173 | 2024 | 4 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
CAM240302412528 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 142.15 | 132.47 | 132.47 | 100
CAM240302412926 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240202367782 | 2024 | 4 | Piezas | 95 | 95 | 95 | 100
CAM240202369782 | 2024 | 4 | Piezas | 115 | 115 | 115 | 100
CAM240202371831 | 2024 | 4 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
CAM240302409589 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302409858 | 2024 | 4 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302427177 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240202360368 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1444.7 | 1444.7 | 1444.7 | 100
CAM240202371741 | 2024 | 4 | Piezas | 103 | 103 | 103 | 100
CAM240302412355 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1400 | 1400 | 100
CAM240302427092 | 2024 | 4 | Metros lineales | 184 | 180.87 | 180.87 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".